GB-MTRH-RGZN-2020-010-211

**智能化创作工具 项目实施周报**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 工程名称 | 人工智能编辑部 | | |
| 项目名称 | 第五批媒体融合项目-人工智能编辑部项目-智能化创作工具项目 | 记录周期 | 20210628-20210702 |
| 1. **项目整体进展（进度评价）**   截止到目前，项目计划排期进行中。  项目工作量完成百分比（填写前需要与甲方项目经理确认）：  需求：11%  设计：5%  开发：5%  到货：0  自测试：0  集成：0  第三方测试：5%  现场实际人力资源投入25人天，在进行项目整体规划及时间排期工作。   1. **合同完成情况**  |  |  |  | | --- | --- | --- | | 步骤 | 合同签署步骤 | 当前状态 | | 1 | 文字审核 | *已完成* | | 2 | 拿到中标通知书 | *已完成* | | 3 | 合同审批（甲方） | *已完成* | | 4 | 甲方盖章 | *已完成* | | 5 | 乙方盖章 | *已完成* |  1. **例会决议执行情况** 2. 系统整体功能设计讨论与完善 3. 跟进物料的准备，可以分批给到，进行训练使用。 4. 第三方测试公司询价 5. **本周工作完成及项目成果物提交情况** 6. 完成项目整体框架结构 7. 项目基本环境搭建 8. psd文件解析为标准schemas 9. 管理后台交互原型 10. **目前存在的问题、需要协调的事宜及建议** 11. 目前收到的物料是AI格式，而且没有第二批物料 12. 前期约定的10个模块，需要确认设计稿 13. **下周工作计划**   1. TensorFlow图像识别框架  2. PSD图层导出PNG背景图  3. colorthief 颜色判断  4.管理后台框架搭建  5.实施方案及进度计划提交  6.配置管理计划提交  7.质量保证计划提交  8.第三方测试公司确认 | | | | |
|  | | | | |

说明：本表工作量百分比请如实填写，不涉及工作请填“无”，未开始工作请填“0”。