## 人工智能编辑部项目计划 - 初版
人工智能编辑部项目计划 - 初版
序号 | 工作 | 开始时间 | 结束时间 | 完成率 | 工期 |  | 已完成度 | 计划工期 | 当前时间
1 | 合同签署 | 2021-06-03 | 2021-06-11 | 60% | 9 | 2021-06-03 | 5.4 | 3.6 | 44348 | 0 | 甘特图标签名设置
2 | 项目开发 | 2021-06-14 | 2021-09-14 | 0% |  | 2021-06-14 |  |  | 44348 | 10
3 | 项目测试 | 2021-09-15 | 2021-10-16 | 0% |  | 2021-09-15 |  |  | 44348 | 10 | 标签1（完成度）： | 已完成度
4 | 项目上线及初验 | 2021-10-18 | 2021-10-22 | 0% |  | 2021-10-18 |  |  | 44348 | 10
5 | 项目试运行 | 2021-10-22 | 2022-12-22 | 0% |  | 2021-10-22 |  |  | 44348 | 10 | 标签2（计划工期）： | 计划工期
6 | 项目终验 | 2022-12-23 | 2022-12-25 | 0% |  | 2022-12-23 |  |  | 44348 | 10
7 | [8 empty] | 44348 | 10 | 标签3（当前时间）： | 当前时间
8 | [8 empty] | 44348 | 10
9 | [8 empty] | 44348 | 10
10 | [8 empty] | 44348 | 10
11 | [8 empty] | 44348 | 10 | 甘特图当前时间线位置
12 | [8 empty] | 44348 | 10
13 | [8 empty] | 44348 | 10 | 当前时间： | 2021-06-01
14 | [8 empty] | 44348 | 10
15 | [8 empty] | 44348 | 10
16 | [8 empty] | 44348 | 10
17 | [8 empty] | 44348 | 10
18 | [8 empty] | 44348 | 10
19 | [8 empty] | 44348 | 10
20 | [8 empty] | 44348 | 10
20天/格
30天/格