## 文档信息
文档名：UAT测试计划
项目编号
文档编号
北京首钢自动化信息技术有限公司信息事业部
版本号 | 创建时间 | 作者 | 受控状态 | 审核一 | 审核二
V1.0 | 2017-02-15 | 项目经理 | 受控 | 叶舰 | 王彬
序号 | 修改后版本号 | 修改日期 | 修改人 | 修改原因 | 修改内容

## UAT测试计划
UAT测试计划（第一轮） | 预算模块 |  | 预算表单名称 | 按年度 | 按季度 | 按月度 | 适用 |  |  |  | 编制责任说明
[7 empty] | 集团 | 钢铁板块 | 合并层 | 各单位 | 钢铁企业部门 | 其他各单位编制主体
2017-09-18 | 1 | 费用预算 | 输入表_管理费用_通用 |  |  | √ | √ | √ |  | √ | 销售专业、财务专业 | 各单位销售部门/销售部门、计财部门
2017-09-18 | 2 | 费用预算 | 输入表_销售费用_通用 |  |  | √ | √ | √ |  | √ | 财务专业 | 计财部/计财部
2017-09-18 | 3 | 费用预算 | 输出表_财务费用_通用 |  |  | √ | √ | √ |  | √ | 制造专业 | 各单位（钢铁主业的生产作业部门）
2017-09-18 | 4 | 费用预算 | 输出表_制造费用_通用 |  |  | √ | √ |  |  |  |  | 集团公司各部门、机构
2017-09-18 | 5 | 费用预算 | 输入表_税金及税费预算表 | √ |  |  | √ |  |  |  |  | 集团公司经营财务部
2017-09-18 | 6 | 费用预算 | 输入表_管理费用_集团公司 | √ |  |  | √ |  |  |  |  | 集团公司各部门、机构
2017-09-18 | 7 | 费用预算 | 输出表_行政费用_集团公司 | √ |  |  | √ |  |  |  |  | 集团公司各部门、机构
2017-09-18 | 8 | 费用预算 | 输入表_单项费用_集团公司 | √ |  |  | √ |  |  |  |  | 集团公司各部门、机构
2017-09-18 | 9 | 费用预算 | 输出表_毛利情况表_集团公司 | √ |  |  | √ |  |  |  |  | 集团公司经营财务部
2017-09-19 | 10 | 费用预算 | 输入表_动力收支_集团公司 | √ |  |  | √ |  |  | √ |  | 集团公司业务运营单位
2017-09-19 | 11 | 费用预算 | 输入表_供应收支_集团公司 | √ |  |  | √ |  |  |  |  | 集团公司业务运营单位
2017-09-19 | 12 | 费用预算 | 输入表_园区管理费_集团公司 | √ |  |  | √ |  |  |  |  | 集团公司业务运营单位
2017-09-19 | 13 | 费用预算 | 输入表_营业外收支预算_集团公司 |  |  | √ | √ |  |  |  |  | 计财部
2017-09-19 | 14 | 资产折旧摊销及其他预算 | 输入表_设备检修计划表 | √ |  |  | √ |  |  |  |  | 集团公司业务运营单位（供应公司）
2017-09-19 | 15 | 资产折旧摊销及其他预算 | 输入表_修理费_钢铁主业 | √ |  |  | √ |  |  |  |  | 集团公司（园区管理部）
2017-09-19 | 16 | 资产折旧摊销及其他预算 | 输入表_固定资产折旧费预算表_钢铁主业 |  |  | √ | √ |  |  | √ |  | 各单位财务部门
2017-09-19 | 17 | 资产折旧摊销及其他预算 | 输入表_固定资产变动表 |  |  | √ | √ |  |  | √ |  | 各单位财务部门
2017-09-19 | 18 | 资产折旧摊销及其他预算 | 输入表_固定资产折旧费预算表_非钢 |  |  | √ | √ |  |  | √ |  | 非钢各单位财务部门
2017-09-20 | 19 | 资产折旧摊销及其他预算 | 输入表_无形资产摊销预算表_钢铁主业 |  |  | √ | √ |  |  | √ |  | 各单位财务部门
2017-09-20 | 20 | 资产折旧摊销及其他预算 | 输入表_无形资产变动表 |  |  |  | √ |  |  | √ |  | 各单位财务部门
2017-09-20 | 21 | 资产折旧摊销及其他预算 | 输入表_无形资产摊销预算表_非钢 |  |  | √ | √ |  |  | √ |  | 各单位财务部门
2017-09-20 | 22 | 资产折旧摊销及其他预算 | 输出表_固定资产折旧表 |  |  |  | √ |  |  | √ |  | 各单位财务部门
2017-09-20 | 23 | 资产折旧摊销及其他预算 | 输出表_无形资产摊销表 | √ |  |  | √ |  |  | √ |  | 各单位财务部门
2017-09-20 | 24 | 资产折旧摊销及其他预算 | 输入表_资产减值准备预算表 | √ |  |  | √ |  |  | √ |  | 各单位财务部门
2017-09-20 | 25 | 人工专项 | 输入表_单位人员数量预算表_通用 | √ |  |  | √ |  |  | √ |  | 各单位人力资源部门
2017-09-20 | 26 | 人工专项 | 输入表_工资总额预算表_通用 | √ |  |  | √ |  |  | √ |  | 各单位人力资源部门
2017-09-20 | 27 | 人工专项 | 输入表_人工费预算_通用 | √ |  |  | √ |  |  | √ |  | 各单位人力资源部门
2017-09-21 | 28 | 筹融资预算 | 输入表_集团公司借款 |  |  |  | √ |  |  | √ |  | 各单位财务部门
2017-09-21 | 29 | 筹融资预算 | 输入表_银行融资_贷款 |  |  |  | √ |  |  | √ |  | 各单位财务部门
2017-09-21 | 30 | 筹融资预算 | 输入表_银行融资_应付票据 |  |  |  | √ |  |  | √ |  | 各单位财务部门
2017-09-21 | 31 | 筹融资预算 | 输入表_债券融资 | √ |  |  | √ |  |  |  |  | 各单位财务部门
2017-09-21 | 32 | 筹融资预算 | 输入表_对外筹资预算表_国资委报表 |  | √ |  | √ |  |  |  |  | 各单位财务部门
2017-09-21 | 33 | 筹融资预算 | 输入表_融资预算安排表_集团报表 | √ |  |  | √ |  |  |  |  | 各单位财务部门
2017-09-21 | 34 | 筹融资预算 | 输入表_借款利息及财务费预算表_集团报表 | √ |  |  | √ |  |  | √ |  | 各单位财务部门
2017-09-21 | 35 | 筹融资预算 | 输入表_现金流量预算表_钢铁主业 | [8 empty] | 钢铁主业财务部门
2017-09-21 | 36 | 筹融资预算 | 输入表_现金流量预算表_通用 | [8 empty] | 各单位财务部门
2017-09-21 | 37 | 筹融资预算 | 输入表_应收票据 | √ |  |  | √ |  |  | √ |  | 各单位财务部门
2017-09-21 | 38 | 筹融资预算 | 输入表_应付票据 | √ |  |  | √ |  |  | √ |  | 各单位财务部门
2017-09-22 | 39 | 筹融资预算 | 输出表_应收票据_按组织 | √ |  |  | √ |  |  |  |  | 各单位财务部门
2017-09-22 | 40 | 筹融资预算 | 输出表_现金收支汇总表 |  |  |  | √ |  |  |  |  | 各单位财务部门
2017-09-22 | 41 | 筹融资预算 | 输入表_资金收支预算表_非钢 |  |  |  | √ |  |  | √ |  | 非钢各单位财务部门
2017-09-22 | 42 | 筹融资预算 | 输入表_担保需求预算表 |  | √ |  | √ |  |  | √ |  | 各单位财务部门
2017-09-22 | 43 | 筹融资预算 | 输出表_担保需求预算汇总表 |  | √ |  | √ |  |  |  |  | 各单位财务部门
2017-09-22 | 44 | 筹融资预算 | 输入表_集团担保总额预算表 |  | √ |  | √ |  |  |  |  | 各单位财务部门
2017-09-22 | 45 | 筹融资预算 | 输入表_对外担保预算表 | √ |  |  | √ |  |  | √ |  | 各单位财务部门
2017-09-22 | 46 | 报表预算 | 输入表_资产负债表_通用 | √ | [5 empty] | √ |  | 各单位财务部门
2017-09-22 | 47 | 报表预算 | 输入表_利润表_通用 | √ | [5 empty] | √ |  | 各单位财务部门
2017-09-22 | 48 | 报表预算 | 输出表_现金流量表_国资委报表 | √ | [5 empty] | √ |  | 各单位财务部门
2017-09-22 | 49 | 报表预算 | 输出表_现金流量表_集团 | √ |  |  | √ |  |  |  |  | 各单位财务部门
2017-09-21 | 50 | 经营预算 | 输入表_钢材销售收入预算表 | √ |  |  |  | √ |  |  | 销售专业 | 各单位销售部门/销售部门、计财部门
2017-09-21 | 51 | 经营预算 | 输入表_其他业务收入预算表 | √ |  |  |  | √ |  |  | 销售专业 | 各单位销售部门/销售部门、计财部门
2017-09-21 | 52 | 经营预算 | 输入表_其他业务收入_其他预算表 | √ |  |  |  | √ |  |  | 销售专业 | 各单位销售部门/销售部门、计财部门
2017-09-21 | 53 | 经营预算 | 输出表_京唐镀锡产品销售收入预算表 | √ |  |  |  | √ |  |  | 销售专业 | 各单位销售部门/销售部门、计财部门
2017-09-21 | 54 | 经营预算 | 输出表_京唐彩涂产品销售收入预算表 | √ |  |  |  | √ |  |  | 销售专业 | 各单位销售部门/销售部门、计财部门
2017-09-21 | 55 | 经营预算 | 输出表_迁钢硅钢产品销售收入预算表 | √ |  |  |  | √ |  |  | 销售专业 | 各单位销售部门/销售部门、计财部门
2017-09-21 | 56 | 经营预算 | 输出表_分产品类别销售毛利输出表 | √ |  |  |  | √ |  |  | 销售专业 | 各单位销售部门/销售部门、计财部门
2017-09-21 | 57 | 经营预算 | 输出表_其他销售预算表 | √ |  |  |  | √ |  |  | 销售专业 | 各单位销售部门/销售部门、计财部门
2017-09-21 | 58 | 经营预算 | 输出表_分组织预算毛利输出表 | √ |  |  |  | √ |  |  | 销售专业 | 各单位销售部门/销售部门、计财部门
2017-09-21 | 59 | 经营预算 | 输出表_分主营产品预算毛利输出表 | √ |  |  |  | √ |  |  | 销售专业 | 各单位销售部门/销售部门、计财部门
2017-09-21 | 60 | 生产预算 | 输入表_钎钢产量预算表 | √ |  |  |  | √ |  |  | 制造专业 | 各单位（钢铁主业的生产作业部门）
2017-09-21 | 61 | 生产预算 | 输入表_锻钢产量预算表 | √ |  |  |  | √ |  |  | 制造专业 | 各单位（钢铁主业的生产作业部门）
2017-09-21 | 62 | 生产预算 | 输入表_钢管产量预算表 | √ |  |  |  | √ |  |  | 制造专业 | 各单位（钢铁主业的生产作业部门）
2017-09-21 | 63 | 生产预算 | 输入表_彩涂板产量预算表 | √ |  |  |  | √ |  |  | 制造专业 | 各单位（钢铁主业的生产作业部门）
2017-09-21 | 64 | 生产预算 | 输入表_镀锡卷产量预算表 | √ |  |  |  | √ |  |  | 制造专业 | 各单位（钢铁主业的生产作业部门）
2017-09-22 | 65 | 生产预算 | 输入表_罩退卷产量预算表 | √ |  |  |  | √ |  |  | 制造专业 | 各单位（钢铁主业的生产作业部门）
2017-09-22 | 66 | 生产预算 | 输入表_连退卷产量预算表 | √ |  |  |  | √ |  |  | 制造专业 | 各单位（钢铁主业的生产作业部门）
2017-09-22 | 67 | 生产预算 | 输入表_硅钢产量预算表 | √ |  |  |  | √ |  |  | 制造专业 | 各单位（钢铁主业的生产作业部门）
2017-09-22 | 68 | 生产预算 | 输入表_开平板产量预算表 | √ |  |  |  | √ |  |  | 制造专业 | 各单位（钢铁主业的生产作业部门）
2017-09-22 | 69 | 生产预算 | 输入表_酸洗卷产量预算表 | √ |  |  |  | √ |  |  | 制造专业 | 各单位（钢铁主业的生产作业部门）
2017-09-22 | 70 | 生产预算 | 输入表_钎钢单耗预算表 | √ |  |  |  | √ |  |  | 制造专业 | 各单位（钢铁主业的生产作业部门）
2017-09-22 | 71 | 生产预算 | 输入表_锻钢单耗预算表 | √ |  |  |  | √ |  |  | 制造专业 | 各单位（钢铁主业的生产作业部门）
2017-09-22 | 72 | 生产预算 | 输入表_钢管单耗预算表 | √ |  |  |  | √ |  |  | 制造专业 | 各单位（钢铁主业的生产作业部门）
2017-09-22 | 73 | 生产预算 | 输入表_彩涂板单耗预算表 | √ |  |  |  | √ |  |  | 制造专业 | 各单位（钢铁主业的生产作业部门）
2017-09-22 | 74 | 生产预算 | 输入表_镀锡板单耗预算表 | √ |  |  |  | √ |  |  | 制造专业 | 各单位（钢铁主业的生产作业部门）
2017-09-25 | 75 | 生产预算 | 输入表_罩退卷单耗预算表 | √ |  |  |  | √ |  |  | 制造专业 | 各单位（钢铁主业的生产作业部门）
2017-09-25 | 76 | 生产预算 | 输入表_连退卷单耗预算表 | √ |  |  |  | √ |  |  | 制造专业 | 各单位（钢铁主业的生产作业部门）
2017-09-25 | 77 | 生产预算 | 输入表_硅钢单耗预算表 | √ |  |  |  | √ |  |  | 制造专业 | 各单位（钢铁主业的生产作业部门）
2017-09-25 | 78 | 生产预算 | 输入表_开平板单耗预算表 | √ |  |  |  | √ |  |  | 制造专业 | 各单位（钢铁主业的生产作业部门）
2017-09-25 | 79 | 生产预算 | 输入表_酸洗卷单耗预算表 | √ |  |  |  | √ |  |  | 制造专业 | 各单位（钢铁主业的生产作业部门）
2017-09-25 | 80 | 生产预算 | 输入表_烧结矿产量预算表 | √ |  |  |  | √ |  |  | 制造专业 | 各单位（钢铁主业的生产作业部门）
2017-09-25 | 81 | 生产预算 | 输入表_焦化产量预算表 | √ |  |  |  | √ |  |  | 制造专业 | 各单位（钢铁主业的生产作业部门）
2017-09-25 | 82 | 生产预算 | 输入表_球团产量预算表 | √ |  |  |  | √ |  |  | 制造专业 | 各单位（钢铁主业的生产作业部门）
2017-09-25 | 83 | 生产预算 | 输入表-溶剂产量预算表 | √ |  |  |  | √ |  |  | 制造专业 | 各单位（钢铁主业的生产作业部门）
2017-09-25 | 84 | 生产预算 | 输入表_自产加工粉产量预算表 | √ |  |  |  | √ |  |  | 制造专业 | 各单位（钢铁主业的生产作业部门）
2017-09-25 | 85 | 生产预算 | 输入表_铁水产量预算表 | √ |  |  |  | √ |  |  | 制造专业 | 各单位（钢铁主业的生产作业部门）
2017-09-25 | 86 | 生产预算 | 输入表_钢坯产量预算表 | √ |  |  |  | √ |  |  | 制造专业 | 各单位（钢铁主业的生产作业部门）
2017-09-25 | 87 | 生产预算 | 输入表_热轧卷产量预算表 | √ |  |  |  | √ |  |  | 制造专业 | 各单位（钢铁主业的生产作业部门）
2017-09-25 | 88 | 生产预算 | 输入表_酸轧卷产量预算表 | √ |  |  |  | √ |  |  | 制造专业 | 各单位（钢铁主业的生产作业部门）
2017-09-25 | 89 | 生产预算 | 输入表_镀锌卷产量预算表 | √ |  |  |  | √ |  |  | 制造专业 | 各单位（钢铁主业的生产作业部门）
2017-09-26 | 90 | 生产预算 | 输入表_烧结矿单耗预算表 | √ |  |  |  | √ |  |  | 制造专业 | 各单位（钢铁主业的生产作业部门）
2017-09-26 | 91 | 生产预算 | 输入表_焦化单耗预算表 | √ |  |  |  | √ |  |  | 制造专业 | 各单位（钢铁主业的生产作业部门）
2017-09-26 | 92 | 生产预算 | 输入表_球团矿单耗预算表 | √ |  |  |  | √ |  |  | 制造专业 | 各单位（钢铁主业的生产作业部门）
2017-09-26 | 93 | 生产预算 | 输入表_溶剂单耗预算表 | √ |  |  |  | √ |  |  | 制造专业 | 各单位（钢铁主业的生产作业部门）
2017-09-26 | 94 | 生产预算 | 输入表_自产加工粉单耗预算表 | √ |  |  |  | √ |  |  | 制造专业 | 各单位（钢铁主业的生产作业部门）
2017-09-26 | 95 | 生产预算 | 输入表_炼铁单耗预算表 | √ |  |  |  | √ |  |  | 制造专业 | 各单位（钢铁主业的生产作业部门）
2017-09-26 | 96 | 生产预算 | 输入表_炼钢单耗预算表 | √ |  |  |  | √ |  |  | 制造专业 | 各单位（钢铁主业的生产作业部门）
2017-09-26 | 97 | 生产预算 | 输入表_热轧卷单耗预算表 | √ |  |  |  | √ |  |  | 制造专业 | 各单位（钢铁主业的生产作业部门）
2017-09-26 | 98 | 生产预算 | 输入表_酸轧卷单耗预算表 | √ |  |  |  | √ |  |  | 制造专业 | 各单位（钢铁主业的生产作业部门）
2017-09-26 | 99 | 生产预算 | 输入表_镀锌卷单耗预算表 | √ |  |  |  | √ |  |  | 制造专业 | 各单位（钢铁主业的生产作业部门）
2017-09-26 | 100 | 生产预算 | 输入表_全工序制造费用分配比例表 |  |  |  |  | √ |  |  | 质检专业 | 各单位质检专业
2017-09-26 | 101 | 生产预算 | 输入表_铁前工序制造费用产线分摊比例预算表 |  |  |  |  | √ |  |  | 制造专业 | 各单位（钢铁主业的生产作业部门）
2017-09-26 | 102 | 生产预算 | 输入表_铁后工序制造费用产线分摊比例预算表 |  |  |  |  | √ |  |  | 制造专业 | 各单位（钢铁主业的生产作业部门）
2017-09-26 | 103 | 生产预算 | 输入表_能源动力_工序制造费用分摊比例预算表 |  |  |  |  | √ |  |  | 制造专业 | 各单位（钢铁主业的生产作业部门）
2017-09-27 | 104 | 合并抵消 | 输入表_内部往来_应收账款_权益方填列_通用 | √ |  |  |  | √ | √ | √ | 财务专业 | 各单位财务部门
2017-09-27 | 105 | 合并抵消 | 输入表_内部往来_其他应收款_权益方填列_通用 | √ |  |  |  | √ | √ | √ | 财务专业 | 各单位财务部门
2017-09-27 | 106 | 合并抵消 | 输入表_内部往来_应收票据_权益方填列_通用 | √ |  |  |  | √ | √ | √ | 财务专业 | 各单位财务部门
2017-09-27 | 107 | 合并抵消 | 输入表_内部交易_主营业务收入_权益方填列_通用 | √ |  |  |  | √ | √ | √ | 财务专业 | 各单位财务部门
2017-09-27 | 108 | 合并抵消 | 输入表_内部交易_其他业务收入_权益方填列_通用 | √ |  |  |  | √ | √ | √ | 财务专业 | 各单位财务部门
2017-09-27 | 109 | 合并抵消 | 输出表_内部往来_应收账款_合并 | √ |  |  |  | √ | √ | √ | 财务专业 | 各单位财务部门
2017-09-27 | 110 | 合并抵消 | 输出表_内部往来_其他应收款_合并 | √ |  |  |  | √ | √ | √ | 财务专业 | 各单位财务部门
2017-09-27 | 111 | 合并抵消 | 输出表_内部交易_主营业务收入汇总表_合并 | √ |  |  |  | √ | √ | √ | 财务专业 | 各单位财务部门
2017-09-27 | 112 | 合并抵消 | 输出表_内部交易_其他业务收入汇总表_合并 | √ |  |  |  | √ | √ | √ | 财务专业 | 各单位财务部门
2017-09-27 | 113 | 合并抵消 | 输入表_内部往来_应收票据合并 | √ |  |  |  | √ | √ | √ | 财务专业 | 各单位财务部门
2017-09-27 | 114 | 合并抵消 | 输入表_合并资产负债表_合并 | √ |  |  |  | √ | √ | √ | 财务专业 | 各单位财务部门
2017-09-27 | 115 | 合并抵消 | 输入表_合并利润表_合并 | √ |  |  |  | √ | √ | √ | 财务专业 | 各单位财务部门
2017-09-27 | 116 | 合并抵消 | 输入表_合并现金流量表 | √ |  |  |  | √ | √ | √ | 财务专业 | 各单位财务部门
2017-09-27 | 117 | 合并抵消 | 输出表_合并资产负债表_合并 | √ |  |  |  | √ | √ | √ | 财务专业 | 各单位财务部门
2017-09-27 | 118 | 合并抵消 | 输出表_合并利润表_合并 | √ |  |  |  | √ | √ | √ | 财务专业 | 各单位财务部门
2017-09-27 | 119 | 合并抵消 | 输出表_合并现金流量表 | √ |  |  |  | √ | √ | √ | 财务专业 | 各单位财务部门
2017-09-28 | 120 | 生产预算 | 输入表_开平板制造费用产品分摊比例表 | √ |  |  |  | √ |  |  | 各作业区
2017-09-28 | 121 | 生产预算 | 输入表_镀锡卷制造费用产品分配系数 | √ |  |  |  | √ |  |  | 各作业区
2017-09-28 | 122 | 生产预算 | 输入表_彩涂板制造费用产品分配系数 | √ |  |  |  | √ |  |  | 各作业区
2017-09-28 | 123 | 生产预算 | 输入表_焊管产品制造费用产品分摊比例系数预算表 | √ |  |  |  | √ |  |  | 各作业区
2017-09-28 | 124 | 生产预算 | 输入表_钎钢产品制造费用产品分摊比例预算表 | √ |  |  |  | √ |  |  | 各作业区
2017-09-28 | 125 | 生产预算 | 输入表_锻钢产品制造费用产品分摊比例预算表 | √ |  |  |  | √ |  |  | 各作业区
2017-09-28 | 126 | 生产预算 | 输入表_硅钢制造费用产品分摊比例表 | √ |  |  |  | √ |  |  | 各作业区
2017-09-28 | 127 | 生产预算 | 输入表_连退卷制造费用分摊比例预算表 | √ |  |  |  | √ |  |  | 各作业区
2017-09-28 | 128 | 生产预算 | 输入表_罩退卷制造费用分摊比例预算表 | √ |  |  |  | √ |  |  | 各作业区
2017-09-28 | 129 | 生产预算 | 输入表_酸洗产品制造费用分配系数表 | √ |  |  |  | √ |  |  | 各作业区
2017-09-29 | 130 | 生产预算 | 输入表_烧结产品制造费用分摊比例预算表 | √ |  |  |  | √ |  |  | 各作业区
2017-09-29 | 131 | 生产预算 | 输入表_焦化制造费用产品分摊比例预算表 | √ |  |  |  | √ |  |  | 各作业区
2017-09-29 | 132 | 生产预算 | 输入表_球团制造费用产品分摊系数预算表 | √ |  |  |  | √ |  |  | 各作业区
2017-09-29 | 133 | 生产预算 | 输入表_自产加工粉产品分摊比例预算表 | √ |  |  |  | √ |  |  | 各作业区
2017-09-29 | 134 | 生产预算 | 输入表_溶剂制造费用产品分摊比例 | √ |  |  |  | √ |  |  | 各作业区
2017-09-29 | 135 | 生产预算 | 输入表_炼铁产品制造费用分摊比例预算表 | √ |  |  |  | √ |  |  | 各作业区
2017-09-29 | 136 | 生产预算 | 输入表_钢坯制造费用分配系数输入表 | √ |  |  |  | √ |  |  | 各作业区
2017-09-29 | 137 | 生产预算 | 输入表_热轧产品制造费用分配系数表 | √ |  |  |  | √ |  |  | 各作业区
2017-09-29 | 138 | 生产预算 | 输入表_酸轧产品制造费用分摊比例预算表 | √ |  |  |  | √ |  |  | 各作业区
2017-09-29 | 139 | 生产预算 | 输入表_镀锌卷制造费用产品分摊比例预算表 | √ |  |  |  | √ |  |  | 各作业区
2017-09-30 | 140 | 生产预算 | 输入表_能源动力_自用需求量输入表 | √ |  |  |  | √ |  |  | 各作业区
2017-09-30 | 141 | 生产预算 | 输入表_动能_水产量预算表 | √ |  |  |  | √ |  |  | 各作业区
2017-09-30 | 142 | 生产预算 | 输入表_动能_电产量预算表 | √ |  |  |  | √ |  |  | 各作业区
2017-09-30 | 143 | 生产预算 | 输入表_动能_气产量预算表 | √ |  |  |  | √ |  |  | 各作业区
2017-09-30 | 144 | 生产预算 | 输入表_动能_风产量预算表 | √ |  |  |  | √ |  |  | 各作业区
2017-09-30 | 145 | 生产预算 | 输入表_能源_水单耗预算表 | √ |  |  |  | √ |  |  | 各作业区
2017-09-30 | 146 | 生产预算 | 输入表_能源_电单耗预算表 | √ |  |  |  | √ |  |  | 各作业区
2017-09-30 | 147 | 生产预算 | 输入表_能源_气单耗预算表 | √ |  |  |  | √ |  |  | 各作业区
2017-09-30 | 148 | 生产预算 | 输入表_能源_风单耗预算表 | √ |  |  |  | √ |  |  | 各作业区
2017-09-30 | 149 | 生产预算 | 输入表_能源动力_工序制造费用分摊比例预算表 | √ |  |  |  | √ |  |  | 各作业区
2017-09-30 | 150 | 生产预算 | 输入表_能源动力_水制造费用产品分摊比例预算表 | √ |  |  |  | √ |  |  | 各作业区
2017-09-30 | 151 | 生产预算 | 输入表_能源动力_电制造费用产品分摊比例预算表 | √ |  |  |  | √ |  |  | 各作业区
2017-09-30 | 152 | 生产预算 | 输入表_能源动力_气制造费用产品分摊比例预算表 | √ |  |  |  | √ |  |  | 各作业区
2017-09-30 | 153 | 生产预算 | 输入表_能源动力_风制造费用产品分摊比例预算表 | √ |  |  |  | √ |  |  | 各作业区
2017-10-09 | 154 | 采购预算 | 输入表_大宗原燃料采购预算表 | √ |  |  |  | √ |  |  | 采购专业
2017-10-09 | 155 | 采购预算 | 输入表_辅料备件采购预算表 | √ |  |  |  | √ |  |  | 设备专业
2017-10-09 | 156 | 采购预算 | 输入表_能动原料采购预算表 | √ |  |  |  | √ |  |  | 能源专业
2017-10-09 | 157 | 采购预算 | 输入表_半成品采购预算表 | √ |  |  |  | √ |  |  | 制造专业
2017-10-09 | 158 | 库存预算 | 输入表_原辅料备件辅材期初库存数量、库存金额输入表单 | √ |  |  |  | √ |  |  | 采购专业
2017-10-09 | 159 | 库存预算 | 输出表_原辅料备件辅材库存数量预算表 | √ |  |  |  | √ |  |  | 采购专业
2017-10-09 | 160 | 库存预算 | 输出表_原辅料备件辅材库存金额输出表单 | √ |  |  |  | √ |  |  | 采购专业
2017-10-09 | 161 | 成本预算 | 输出表_能源动力_水成本输出表 | √ |  |  |  | √ |  |  | 制造专业
2017-10-09 | 162 | 成本预算 | 输出表_能源动力_电成本输出表 | √ |  |  |  | √ |  |  | 制造专业
2017-10-09 | 163 | 成本预算 | 输出表_能源动力_气成本输出表 | √ |  |  |  | √ |  |  | 制造专业
2017-10-09 | 164 | 成本预算 | 输出表_能源动力_风成本输出表 | √ |  |  |  | √ |  |  | 制造专业
2017-10-10 | 165 | 成本预算 | 输入表_焦化成本输入预算表 | √ |  |  |  | √ |  |  | 制造专业
2017-10-10 | 166 | 成本预算 | 输入表_溶剂成本输入表 | √ |  |  |  | √ |  |  | 制造专业
2017-10-10 | 167 | 成本预算 | 输入表_自产加工粉成本输入表 | √ |  |  |  | √ |  |  | 制造专业
2017-10-10 | 168 | 成本预算 | 输入表_烧结成本输入表 | √ |  |  |  | √ |  |  | 制造专业
2017-10-10 | 169 | 成本预算 | 输入表_球团成本输入表 | √ |  |  |  | √ |  |  | 制造专业
2017-10-10 | 170 | 库存预算 | 输入表_库存商品期初库存数量、库存金额输入表单 | √ |  |  |  | √ |  |  | 制造专业
2017-10-10 | 171 | 库存预算 | 输出表_库存商品库存数量输出表单 | √ |  |  |  | √ |  |  | 制造专业
2017-10-10 | 172 | 库存预算 | 输出表_库存商品库存金额输出表单 | √ |  |  |  | √ |  |  | 制造专业
2017-10-11 | 173 | 成本预算 | 输入表_炼铁成本输入表 | √ |  |  |  | √ |  |  | 制造专业
2017-10-11 | 174 | 成本预算 | 输入表_炼钢成本输入表 | √ |  |  |  | √ |  |  | 制造专业
2017-10-11 | 175 | 成本预算 | 输入表_热轧产品成本输入表 | √ |  |  |  | √ |  |  | 制造专业
2017-10-11 | 176 | 成本预算 | 输入表_开平板成本输入表 | √ |  |  |  | √ |  |  | 制造专业
2017-10-11 | 177 | 成本预算 | 输入表_酸洗卷成本预算输入表 | √ |  |  |  | √ |  |  | 制造专业
2017-10-11 | 178 | 成本预算 | 输入表_酸轧卷成本预算表 | √ |  |  |  | √ |  |  | 制造专业
2017-10-11 | 179 | 成本预算 | 输入表_硅钢成本输入表 | √ |  |  |  | √ |  |  | 制造专业
2017-10-11 | 180 | 成本预算 | 输入表_连退卷成本输入表 | √ |  |  |  | √ |  |  | 制造专业
2017-10-12 | 181 | 成本预算 | 输入表_罩退卷成本输入表 | √ |  |  |  | √ |  |  | 制造专业
2017-10-12 | 182 | 成本预算 | 输入表_镀锌板成本输入表 | √ |  |  |  | √ |  |  | 制造专业
2017-10-12 | 183 | 成本预算 | 输入表_镀锡板成本输入表 | √ |  |  |  | √ |  |  | 制造专业
2017-10-12 | 184 | 成本预算 | 输入表_彩涂板成本输入表 | √ |  |  |  | √ |  |  | 制造专业
2017-10-12 | 185 | 成本预算 | 输入表_焊管成本输入表 | √ |  |  |  | √ |  |  | 制造专业
2017-10-12 | 186 | 成本预算 | 输入表_钎钢成本输入表 | √ |  |  |  | √ |  |  | 制造专业
2017-10-12 | 187 | 成本预算 | 输入表_锻钢成本输入表 | √ |  |  |  | √ |  |  | 制造专业