## 文档信息
文档名：项目总体计划
项目编号 | 人工智能编辑部项目
文档编号 | GB-MTRH-RGZN-2020-010
中科软科技股份有限公司
版本号 | 创建时间 | 作者 | 受控状态 | 审核一 | 审核二
V1.0 | 2021-06-24 | 项目经理 | 受控 | 王梓 | 童琛炳
序号 | 修改后版本号 | 修改日期 | 修改人 | 修改原因 | 修改内容

## 项目总体计划
任务名称 | 工期 | 开始时间 | 完成时间
项目启动 |  | 2021-06-11 | 2021-06-23
项目备案 | 1 个工作日 | 2021-06-11 | 2021-06-11
编写项目组通讯录 | 1 个工作日 | 2021-06-14 | 2021-06-14
编写项目章程 | 2 个工作日 | 2021-06-15 | 2021-06-16
编制功能开发计划 | 3 个工作日 | 2021-06-17 | 2021-06-21
系统功能概要说明 | 1 个工作日 | 2021-06-22 | 2021-06-22
项目开工 | 0 个工作日 | 2021-06-23 | 2021-06-23
需求确认 |  | 2021-06-23 | 2021-07-09
系统整体功能设计讨论与完善 | 3 个工作日 | 2021-06-23 | 2021-06-25
需求规格说明书编写 | 5 个工作日 | 2021-06-28 | 2021-07-02
编写开发标准要求 | 3 个工作日 | 2021-06-23 | 2021-06-25
界面设计 | 5 个工作日 | 2021-06-28 | 2021-07-02
需求评审 | 0 个工作日 | 2021-07-09 | 2021-07-09
详细功能设计(基础功能设计/数据库字段设计/集成设计) |  | 2021-07-05 | 2021-07-09
接口开发设计 | 5 个工作日 | 2021-07-05 | 2021-07-09
权限设计 | 5 个工作日 | 2021-07-05 | 2021-07-09
系统编程规范 | 5 个工作日 | 2021-07-05 | 2021-07-09
设计评审 | 0 个工作日 | 2021-07-09 | 2021-07-09
功能开发 |  | 2021-07-12 | 2021-09-30
基本框架搭建 |  | 2021-07-12 | 2021-07-16
搭建python环境 | 2 个工作日 | 2021-07-12 | 2021-07-13
搭建node环境 | 2 个工作日 | 2021-07-14 | 2021-07-15
创建基本框架 | 1 个工作日 | 2021-07-16 | 2021-07-16
统一schemas格式制定 |  | 2021-07-19 | 2021-07-23
制定标准schemas | 5 个工作日 | 2021-07-19 | 2021-07-23
定义模型 |  | 2021-07-26 | 2021-08-19
物料输入处理 | 4 个工作日 | 2021-07-26 | 2021-07-29
输入psd解析出基础数据 | 5 个工作日 | 2021-07-30 | 2021-08-05
tensorflow模型建立实践测试 | 3 个工作日 | 2021-08-06 | 2021-08-10
创建模型并进行输出形状处理 | 3 个工作日 | 2021-08-11 | 2021-08-13
生成标准schemas-DSL引擎加载schemas和DSL | 3 个工作日 | 2021-08-16 | 2021-08-18
psd文件解析为标准schemas | 1 个工作日 | 2021-08-19 | 2021-08-19
DSL引擎创建&定义 |  | 2021-08-20 | 2021-08-30
创建DSL模版解析引擎 | 5 个工作日 | 2021-08-20 | 2021-08-26
根据格式创建DSL模版 | 2 个工作日 | 2021-08-27 | 2021-08-30
训练 |  | 2021-08-31 | 2021-09-16
训练物料准备 | 4 个工作日 | 2021-08-31 | 2021-09-03
创建训练脚本及日志 | 4 个工作日 | 2021-09-06 | 2021-09-09
处理训练物料 | 5 个工作日 | 2021-09-10 | 2021-09-16
优化及测试输出 |  | 2021-09-17 | 2021-09-30
根据训练结果反馈优化模型，重复训练 | 5 个工作日 | 2021-09-17 | 2021-09-23
输入物料进行代码输出测试 | 5 个工作日 | 2021-09-24 | 2021-09-30
平台搭建 |  | 2021-07-12 | 2021-09-16
页面基础配置 | 3 个工作日 | 2021-07-12 | 2021-07-14
页面模板 | 5 个工作日 | 2021-07-15 | 2021-07-21
常用模块 | 6 个工作日 | 2021-07-22 | 2021-07-29
焦点图模块 | 6 个工作日 | 2021-07-30 | 2021-08-06
页面配置功能 | 6 个工作日 | 2021-08-09 | 2021-08-16
页面管理功能 | 6 个工作日 | 2021-08-17 | 2021-08-24
页面发布 | 7 个工作日 | 2021-08-25 | 2021-09-02
预览功能 | 5 个工作日 | 2021-09-03 | 2021-09-09
草稿保存功能 | 5 个工作日 | 2021-09-10 | 2021-09-16
预览系统 |  | 2021-09-17 | 2021-09-30
搭建页面预览 | 5 个工作日 | 2021-09-17 | 2021-09-23
权限判断 | 5 个工作日 | 2021-09-24 | 2021-09-30
系统测试 |  | 2021-08-02 | 2021-10-21
编制集成测试计划 | 8 个工作日 | 2021-08-02 | 2021-08-11
编制集成测试脚本及案例评审 | 5 个工作日 | 2021-08-12 | 2021-08-18
第三方测试（初测） | 5 个工作日 | 2021-09-25 | 2021-09-30
测试并上线 | 31 个工作日 | 2021-08-19 | 2021-09-30
第三方测试（终测） | 8 个工作日 | 2021-12-08 | 2021-12-15
系统发布 |  | 2021-08-02 | 2021-12-30
编制用户培训计划 | 5 个工作日 | 2021-08-02 | 2021-08-06
编制用户培训教材 | 10 个工作日 | 2021-08-09 | 2021-08-20
生产环境准备 | 5 个工作日 | 2021-08-23 | 2021-08-27
生产环境部署 | 5 个工作日 | 2021-09-25 | 2021-09-30
系统上线 | 0 个工作日 | 2021-09-30 | 2021-09-30
系统初验 | 5 个工作日 | 2021-10-08 | 2021-10-13
用户培训 | 5 个工作日 | 2021-10-22 | 2021-10-28
系统试运行 | 40 个工作日 | 2021-11-05 | 2021-12-15
系统终验 | 5 个工作日 | 2021-12-15 | 2021-12-20
系统配置 |  | 2021-08-02 | 2021-09-10
开发文档 | 10 个工作日 | 2021-08-02 | 2021-08-13
接口文档 | 10 个工作日 | 2021-08-16 | 2021-08-27
文档评审 | 5 个工作日 | 2021-08-30 | 2021-09-03
系统配置基线 | 5 个工作日 | 2021-09-06 | 2021-09-10