## XX项目模板
系统 | 工作阶段 | 序号 |  | 功能描述\行动项 | 前置关系 | 交付物 | 流程 | 乙方审核级次 | 甲方审核级次 | 会议 | 会议频次 | 计划进度 | 实际进度 | 计划开始日期 | 计划结束日期 | 实际开始日期 | 实际结束日期 | 实际天数 | 计划天数 | 顾问 | 用户负责人 | 备注 | 用户参与人 | 公司参与人 | 输出信息
|  | 1 |  | 人工智能编辑部项目主计划
蓝图
蓝图
蓝图
|  |  | 实施 | H5搭建后台管理
|  |  | 实施 | 公共头
|  |  | 实施 | logo及项目名称
|  |  | 实施 | 消息通知按钮
|  |  | 实施 | 欢迎模块
|  |  | 实施 | 退出按钮
|  |  | 实施 | 侧边栏
|  |  | 实施 | 页面分类列表
|  |  | 实施 | 活动审核列表页
|  |  | 实施 | 搜索栏
|  |  | 实施 | 活动列表
|  |  | 实施 | 操作按钮
|  |  | 实施 | 驳回浮窗
|  |  | 实施 | 活动预览页
|  |  | 实施 | h5预览展示
|  |  | 实施 | 模板列表页
|  |  | 实施 | 模板列表切换功能
|  |  | 实施 | 我的模板列表
|  |  | 实施 | 创建模板按钮
|  |  | 实施 | 公共模板筛选功能
|  |  | 实施 | 公共模板列表
|  |  | 实施 | H5管理页
|  |  | 实施 | 筛选功能
|  |  | 实施 | 列表内容
|  |  | 实施 | 操作按钮
|  |  | 实施 | 申请模板浮层
|  |  | 实施 | 活动数据浮层
|  |  | 实施 | 申请成为模板浮层
|  |  | 实施 | 组件列表页
|  |  | 实施 | 组件筛选功能
|  |  | 实施 | 组件内容列表
|  |  | 实施 | 组件类别名称筛选
|  |  | 实施 | 组件类别列表
|  |  | 实施 | 组件类别添加功能
|  |  | 实施 | 组件子类列表
|  |  | 实施 | 组件子类添加
|  |  | 实施 | 组件编辑功能
|  |  | 实施 | 组件预览功能
|  |  | 实施 | 新建组件
|  |  | 实施 | H5搭建
|  |  | 实施 | 页面基础配置
|  |  | 实施 | 页面模板
|  |  | 实施 | 常用模块
|  |  | 实施 | 焦点图模块
|  |  | 实施 | 页面配置功能
|  |  | 实施 | 页面管理功能
|  |  | 实施 | 页面发布
|  |  | 实施 | 预览功能
|  |  | 实施 | 草稿保存功能
|  |  | 实施 | H5预览系统
|  |  | 实施 | 搭建页面预览
实施
实施
实施
实施
实施
实施
|  |  | 实施 | 30系统实施 | [9 empty] | 开发第几周（具体时间按照开始时间顺延）
|  |  | 实施 | 系统环境准备 | [9 empty] | 1
|  |  | 实施 | 硬件准备
|  |  | 实施 | 软件准备
|  |  | 实施 | 网络条件准备
|  |  | 实施 | 开发、测试环境准备
|  |  | 实施 | 生产环境准备
|  |  | 实施 | 基本框架搭建
|  |  | 实施 | 搭建python环境 |  | python命令行可用 |  | 一级 | 零级
|  |  | 实施 | 搭建node环境 |  | node命令行可用 |  | 一级 | 零级
|  |  | 实施 | 创建基本框架
|  |  | 实施 | 统一schemas格式制定 | [9 empty] | 2
|  |  | 实施 | 制定标准schemas |  | schemas json表 |  | 二级 | 零级
|  |  | 实施 | 定义模型 | [9 empty] | 3
|  |  | 实施 | 物料输入处理
|  |  | 实施 | 输入psd解析出基础数据
|  |  | 实施 | tensorflow模型建立实践测试 |  | 输入物料可以输出输出数组 | [7 empty] | 4
|  |  | 实施 | 创建模型并进行输出形状处理
|  |  | 实施 | 生成标准schemas-DSL引擎加载schemas和DSL | [9 empty] | 5
|  |  | 实施 | psd文件解析为标准schemas |  | 完成模型定义 |  | 零级 | 零级 | 开发进度汇报会 | 一次
|  |  | 实施 | DSL引擎创建&定义 | [9 empty] | 6
|  |  | 实施 | 创建DSL模版解析引擎
|  |  | 实施 | 根据格式创建DSL模版 | [9 empty] | 7
|  |  | 实施 | 训练 | [9 empty] | 8
|  |  | 实施 | 训练物料准备
|  |  | 实施 | 创建训练脚本及日志
|  |  | 实施 | 处理训练物料 |  | 完成训练集处理 |  | 零级 | 零级
|  |  | 实施 | 优化及测试输出 | [9 empty] | 9
|  |  | 实施 | 根据训练结果反馈优化模型，重复训练 |  | 可以进行重复训练 |  | 一级 | 零级 | 模型讨论会 | 按需
|  |  | 实施 | 输入物料进行代码输出测试 | [9 empty] | 10
|  |  | 实施 | 系统配置 | [9 empty] | 11
|  |  | 实施 | 开发文档
|  |  | 实施 | 接口文档
|  |  | 实施 | 文档评审
|  |  | 实施 | 系统配置测试 |  |  |  | 一级 | 一级
|  |  | 实施 | 问题风险管理
|  |  | 实施 | 商务管理
|  |  | 上线 | 40系统上线
上线准备
|  |  | 上线 | 最终用户培训
|  |  | 上线 | 编制用户培训计划 |  | 【实施013】-XXX-JH-SZX-用户培训计划-v1.0 |  | 一级 | 零级 | 培训布置会 | 按需
|  |  | 上线 | 编制用户培训教材 |  | 【实施014】-XXX-JH-SZX-用户培训教材-v1.0 |  | 一级 | 零级
|  |  | 上线 | 编制用户培训试卷 |  | 【实施015】-XXX-JH-SZX-用户培训试卷-v1.0 |  | 一级 | 零级
|  |  | 上线 | 用户培训 |  | 【上线002】-XXX-JH-SZX-上线前培训签到表-v1.0 |  | 一级 | 零级
|  |  | 上线 | 培训考试 |  | 【实施017】-XXX-JH-SZX-用户培训考试成绩清单-v1.0 |  | 一级 | 零级
|  |  | 上线 | 编写用户操作手册与下发 |  | 【实施012】-XXX-LC-SZX-用户操作手册-v1.0 |  | 一级 | 零级
|  |  | 上线 | 数据迁移
|  |  | 上线 | 期初数据整理导入
|  |  | 上线 | 期初数据导入结果检查 |  | 【实施008】-XXX-LC-SZX-数据收集导入检查 - 问题跟踪表+确认邮件-v1.0 |  | 一级 | 零级
|  |  | 上线 | 期初数据导入结果用户确认 |  | 【实施009】-XXX-LC-SZX-数据收集签认（签认表+确认邮件）-v1.0 |  | 一级 | 零级
|  |  | 上线 | 上线切换
|  |  | 上线 | 编制上线方案 |  | 【上线003】-XXX-LC-SZX-上线切换策略-v1.0 |  | 一级 | 二级
|  |  | 上线 | 上线方案评审 |  | 【上线004】-XXX-BG-SZX-上线方案评审- 会议纪要+评审表-v1.0 | SGJTGK-BGS-SZX-LC-上线管理流程图V2 | 二级 | 二级 | 上线切换策略汇报会 | 一次
|  |  | 上线 | 上线前检查
|  |  | 上线 | 组织信息基础安全测试 |  | 【项目管理017】-BGS-GL-SZX-首自信安全管理手册-V1.0 |  | 零级 | 零级
|  |  | 上线 | 编写信息安全验收报告
|  |  | 上线 | 上线
|  |  | 上线 | 上线应用系统功能,流程,接口检查 |  | 【上线008】-XXX-LC-SZX-上线判定报告-v1.0 |  | 二级 | 二级
|  |  | 上线 | 上线通知 |  | 【上线009】-XXX-LC-SZX-上线准备通知-v1.0 |  | 一级 | 三级
|  |  | 上线 | 上线执行
|  |  | 上线 | 宣布上线成功/试运行 |  | 【上线010】-XXX-LC-SZX-上线报告-v1.0 |  | 一级 | 一级 | 上线成功判定汇报会 | 一次
|  |  | 上线 | 上线问题跟踪支持 |  | 【项目管理005】-BGS-BG-SZX-XXX项目问题及风险跟踪表-v1.0 |  | 一级 | 一级
|  |  | 上线 | 集团上线款收款 |  | 【上线011】-XXX-LC-SZX-甲方合同第三笔收款- 发票电子拷贝 | 采购付款建议流程 | 二级 | 二级
|  |  | 上线 | 外协上线费用支付 |  | 【上线012】-XXX-LC-SZX-供应商第三笔付款清单 -发票电子拷贝 | 外协付款流程 | 二级 | 零级
|  |  | 上线 | 基础IT网络 |  | 【上线017】-XXX-LC-SZX-网络-上线问题跟踪表-v1.0 【上线018】-XXX-LC-SZX-网络-带宽统计表-v1.0 【上线021】-XXX-LC-SZX-基础架构-问题跟踪表-v1.0 |  | 二级 | 零级
|  |  | 上线 | 信息安全 |  | 【上线013】-XXX-LC-SZX-信息安全-差距分析报告-v1.0 【上线014】-XXX-LC-SZX-信息安全-整改方案-v1.0 【上线015】-XXX-LC-SZX-信息安全-安全技术专家对整改方案的评审记录+会议纪要-v1.0 【上线016】-XXX-LC-SZX-信息安全-整改记录-v1.0 |  | 二级 | 零级
|  | 1.1.13 | 上线 | 阶段小结-实施阶段总结报告 |  | 【蓝图008】-XXX-LC-SZX-阶段确认报告-v1.0 |  | 二级 | 二级
|  |  | 上线 | 上线优化
|  |  | 上线 | 信息安全
|  |  | 上线 | 服务器
|  |  | 上线 | 网络
|  |  | 上线 | 用户终端
|  |  | 上线 | 问题风险管理
|  |  | 上线 | 商务管理
|  |  | 支持 | 50上线支持
|  |  | 支持 | 编写上线支持策略 |  | 【支持002】-XXX-LC-SZX-上线支持策略-v1.0 |  | 一级 | 二级
|  |  | 支持 | 上线后PRD传输请求及发布 |  | 【上线006】SGJTGK-XXX-BG-SZX-ZZZ（单个）传输请求操作申请表-V.X 【上线007】SGJTGK-XXX-BG-SZX-ZZZ（批量）传输请求操作申请表-V.X |  | 零级 | 零级
|  |  | 支持 | 编写维护手册 |  | 【支持004】-XXX-LC-SZX-维护手册-v1.0 |  | 零级 | 零级
|  |  | 支持 | 编写月结手册 |  | 【支持005】-XXX-LC-SZX-月结手册-v1.0 |  | 零级 | 零级
|  |  | 支持 | 进行系统对账（并行系统）
|  |  | 支持 | 执行月结
|  |  | 支持 | 编写上线支持问题清单 |  | 【支持003】-XXX-LC-SZX-上线支持问题清单-v1.0 |  | 零级 | 零级
|  |  | 支持 | 编写后续问题解决方案 |  | 【支持010】-BGS-BG-SZX-后续问题解决方案-v1.0 |  | 零级 | 零级
|  |  | 支持 | 中央方案更新与终版交付 |  | 中央方案-终版 |  | 一级 | 一级 | 中央方案专题会 | 按需
|  |  | 支持 | 交接文档列表 |  | 【支持011】-XXX-LC-SZX-交接文档列表-v1.0 |  | 零级 | 零级
|  |  | 支持 | 编写项目撤离计划 |  | 【支持007】-BGS-JH-SZX-项目撤离计划-v1.0 |  | 零级 | 零级
|  |  | 支持 | 召开项目总结会 |  | 【支持008】-BGS-BG-SZX-项目总结-对外-v1.0 |  | 一级 | 零级
|  |  | 支持 |  |  | 【支持009】-BGS-BG-SZX-项目总结-对内-v1.0 |  | 一级 | 零级
|  |  | 支持 | 转运维交接申请表 |  | 【支持001】-XXX-LC-SZX-转运维交接申请表-v1.0 |  | 一级 | 零级 | 项目总结会-对内 | 一次
|  | 1.1.13 | 支持 | 阶段小结-上线支持阶段总结报告 |  | 【蓝图008】-XXX-LC-SZX-阶段确认报告-v1.0 |  | 一级 | 零级
|  |  | 支持 | 验收阶段
|  |  | 支持 | 组织项目验收 |  | 【支持012】-XXX-LC-SZX-项目验收报告-v1.0 |  | 一级 | 二级
|  |  | 支持 | 验收报告签认 |  | 【支持013】-XXX-LC-SZX-项目验收报告-v1.0 +评审会议纪要 | SGJTGK-BGS-SZX-LC-验收流程图V2 | 二级 | 二级 | 项目验收会 | 一次
|  |  | 支持 | 财务收尾 - 甲方合同尾款交付 - 发票
|  |  | 支持 | 合同进度款-验收款
|  |  | 支持 | 集团尾款收款 |  | 【支持014】-XXX-LC-SZX-甲方合同尾款交付 - 发票电子拷贝-v1.0 | 采购付款建议流程 | 二级 | 二级
|  |  | 支持 | 外协尾款费用-验收款 |  | 【支持015】-XXX-LC-SZX-供应商第三笔付款清单 -发票电子拷贝-v1.0 | 外协付款流程 | 二级 | 零级
|  |  | 支持 | 基础IT网络 |  | 【支持034】-XXX-LC-SZX-基础架构-变更申请单以及审批单-v1.0 |  | 二级 | 二级
|  |  | 支持 | 信息安全 |  | 【支持017】-XXX-LC-SZX-信息安全-介质归档、查询、使用的登记管理记录-v1.0 |  | 二级 | 二级
|  |  | 支持 |  |  | 【支持018】-XXX-LC-SZX-信息安全-存储介质的送修或销毁记录-v1.0 |  | 二级 | 二级
|  |  | 支持 |  |  | 【支持019】-XXX-LC-SZX-信息安全-已发布管理制度的检查或评审记录-v1.0 |  | 二级 | 二级
|  |  | 支持 |  |  | 【支持020】-XXX-LC-SZX-信息安全-具有与检查或评审记录相符的修订版本的安全管理制度-v1.0 |  | 二级 | 二级
|  |  | 支持 |  |  | 【支持021】-XXX-LC-SZX-信息安全-主机安全加固基线、网络产品安全加固基线-v1.0 |  | 二级 | 二级
|  |  | 支持 |  |  | 【支持022】-XXX-LC-SZX-信息安全-安全检查记录-v1.0 |  | 二级 | 二级
|  |  | 支持 |  |  | 【支持023】-XXX-LC-SZX-信息安全-年度安全检查报告-v1.0 |  | 二级 | 二级
|  |  | 支持 |  |  | 【支持024】-XXX-LC-SZX-信息安全-安全意识教育、防病毒教育、安全技能及安全认知的培训考核记录-v1.0 |  | 二级 | 二级
|  |  | 支持 |  |  | 【支持025】-XXX-LC-SZX-信息安全-机房维护记录-v1.0 |  | 二级 | 二级
|  |  | 支持 |  |  | 【支持026】-XXX-LC-SZX-信息安全-设备审批记录-v1.0 |  | 二级 | 二级
|  |  | 支持 |  |  | 【支持027】-XXX-LC-SZX-信息安全-漏洞扫描报告-v1.0 |  | 二级 | 二级
|  |  | 支持 |  |  | 【支持028】-XXX-LC-SZX-信息安全-漏洞修补记录--v1.0 |  | 二级 | 二级
|  |  | 支持 |  |  | 【支持029】-XXX-LC-SZX-信息安全-配置文件备份记录-v1.0 |  | 二级 | 二级
|  |  | 支持 |  |  | 【支持030】-XXX-LC-SZX-信息安全-违规联网审查记录-v1.0 |  | 二级 | 二级
|  |  | 支持 |  |  | 【支持031】-XXX-LC-SZX-信息安全-补丁测试记录-v1.0 |  | 二级 | 二级
|  |  | 支持 |  |  | 【支持032】-XXX-LC-SZX-信息安全-软件版本升级工作记录-v1.0 |  | 二级 | 二级
|  |  | 支持 |  |  | 【支持033】-XXX-LC-SZX-信息安全-运行日志和审计数据分析报告-v1.0 |  | 二级 | 二级
|  |  | 支持 | 问题风险管理
|  |  | 推广 | 60推广阶段 |  | 【项目管理001】-XXX-JH-SZX-XXX项目主计划-V1.0 |  | 二级 | 二级
推广
|  |  | 管理 | 70项目管理
|  | 1.1.9 | 管理 | 问题及风险管理 |  |  | 风险控制流程、问题报告流程
|  |  | 管理 | 项目风险识别并制订应对措施 |  | 【项目管理005】-BGS-BG-SZX-XXX项目问题及风险跟踪表-v1.0 |  | 一级 | 一级
|  |  | 管理 | 识别项目假设、约束、前提条件
|  | 1.1.10 | 管理 | 项目管理
|  |  | 管理 | 编写项目主计划 |  | 【项目管理001】-XXX-JH-SZX-XXX项目主计划-V1.0 | 主计划管理流程 | 二级 | 二级 |  | 每周四
|  |  | 管理 | 提交项目周报 |  | 【项目管理002】-BGS-JH-SZX-XXX项目第XX周周报-V1.0 |  | 一级 | 一级 | 周例会 | 每周一
|  |  | 管理 | 提交周例会纪要 |  | 【项目管理003】-XXX-HY-SZX-XX项目会议纪要-v1.0 |  | 一级 | 一级 | 周例会 | 每周一
|  |  | 管理 | 提交月度报告 |  | 【项目管理004】-XXX-HY-SZX-XXX项目月报-v1.0 |  | 一级 | 一级 | 月例会 | 按需
|  |  | 管理 | 提交临时例会纪要 |  | 【项目管理003】-XXX-HY-SZX-XX项目会议纪要-v1.0 |  | 零级 | 零级 | 临时会议 | 按需
|  |  | 管理 | 提交项目依赖关系表 |  | 【项目管理006】-BGS-BG-SZX-XXX项目(群)依赖关系分析-v1.0 |  | 一级 | 一级 | 周例会 | 每周一
|  | 1.1.11 | 管理 | 变更管理 |  | 【项目管理014】-BGS-BG-SZX-XXX项目实施方案变更申请及跟踪表-V1.0 | 变更管理流程 | 一级 | 一级 | 变更评审会 | 按需
|  | 1.1.12 | 管理 | PMO交付物归档 |  | 【项目管理013】-BGS-GL-SZX-XXX项目文档模板清单-V1.0 | SGJTGK-BGS-SZX-LC-交付物质量监控流程图
甲方文档评审要求：
零级：项目组内（甲方不关注）
一级：原则上在一级评审基础上，按文档归类（技术类，业务类，管理类，商务类）直发PMO对口核心组组织评审，并抄报PMO其他三个核心组，视情况参加评审，由PMO对口核心组长负责组织审批并负责回复。
二级及以上的定义：原则上在一级基础上，根据甲方要求，决定后续向几级领导（董总，胡总，王总，张总）分几次汇报，并据此形成三级，四级，五级审批的定义。
乙方文档评审要求：
零级：项目组
一级：项目组+分项目总监
二级：部门经理
三级：事业部经理
四级：总经理
Note on E125: 项目经理提申请给集团采购管理专业审批，到业务科审批，到业务部门领导审批同意，上报集团采购管理部付款并跟踪付款情况，并反馈付款情况给项目经理
Note on E126: 厂商凭合同找首自信外协专员提交外协付款申请流程
Note on E158: 项目经理提申请给集团采购管理专业审批，到业务科审批，到业务部门领导审批同意，上报集团采购管理部付款并跟踪付款情况，并反馈付款情况给项目经理
Note on E159: 厂商凭合同找首自信外协专员提交外协付款申请流程
Note on E182: 项目风险及应对措施、假设、约束、前提条件的行动项

## XX项目甘特图
集团管控 项目 | 年
| 月 | 六 |  |  |  | 七 |  |  |  | 八 |  |  |  |  | 九 |  |  |  | 十 |  |  |  | 十一 |  |  |  |  | 十二
| 周 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52
| 日期 | 2021-06-07 | 2021-06-14 | 2021-06-21 | 2021-06-28 | 2021-07-05 | 2021-07-12 | 2021-07-19 | 2021-07-26 | 2021-08-02 | 2021-08-09 | 2021-08-16 | 2021-08-23 | 2021-08-30 | 2021-09-06 | 2021-09-13 | 2021-09-20 | 2021-09-27 | 2021-10-04 | 2021-10-11 | 2021-10-18 | 2021-10-25 | 2021-11-01 | 2021-11-08 | 2021-11-15 | 2021-11-22 | 2021-11-29 | 2021-12-06 | 2021-12-13 | 2021-12-20 | 2021-12-27
①XXX | 计划
计划1
计划2
计划3
实际
完成率
实际1
实际2
实际3
②XXX | 计划
计划
实际
完成率
实际
③XXX | 计划
| 计划1 | 2021-06-14: ①; 2021-06-21: 启动; 2021-09-06: ④; 2021-09-13: 上线
| 计划2 | 2021-06-14: ②; 2021-06-21: 蓝图; 2021-09-06: ⑤; 2021-09-13: 推优
| 计划3 | 2021-06-14: ③; 2021-06-21: 实施
实际
完成率
实际1
实际2
实际3
④XXX | 投计
投计
第二阶段推广150家
投实
完成率
投实
产计
产计
产实
完成率
产实
⑤XXX | 计划
计划
实际
完成率
实际
⑥XXX | 计划
| 计划 | 2021-06-07: 上线; 2021-07-19: ⑤; 2021-07-26: 支
|  | 实施-产销一体化衔接 | [12 empty] | ④ | 上线（4家） | [7 empty] | ⑤ |  |  |  | 支
实际
完成率
实际
⑦XXX | 计划
计划
实际
完成率
实际
⑪XXX | 计划 | 2021-08-23: ③实施; 2021-12-06: ④上线
实际
完成率
实际

## PLC (hidden)
系统 | 工作阶段 | 序号 | 功能描述\行动项 | 前置关系 | 交付物 | 流程 | 乙方审核级次 | 甲方审核级次 | 会议 | 会议频次 | PMO管理组 | PMO业务组 | PMO技术组 | PMO商务组 | 汪处 | PMO高层 | 进度 | 计划开始日期 | 计划结束日期 | 实际开始日期 | 实际结束日期 | 实际天数 | 计划天数 | 顾问 | 用户负责人 | 备注 | 信息处负责人 | 首自信参与人 | 输出信息
首钢集团管控项目群
|  | 1 | XXX系统子项目
| 10项目筹备 | 1.1 | 10 项目筹备
|  | 1.1.1 | 可研阶段
厂商交流
案例参观
组织供应商准备详细解决方案
实施案例交流
讨论项目开展的前置条件：
确定业务规则
现状调研
编写业务调研问卷并下发
调研问卷反馈分析
业务规划
统一标准规范
|  |  | 核心业务及核心流程梳理 |  | SGJTGK-XXX-GL-SG-XXX核心业务梳理及端到端流程清单-1.0 |  | 一级 | 一级 | 专题会 | 按需 |  | √ |  |  | √
业务需求讨论
梳理并讨论详细的功能需求
编写需求分析文档
|  |  | 梳理本项目与现有系统及在建系统依赖关系 |  | SGJTGK-XXX-GL-SG-XXX项目关联分析表-1.0 |  | 一级 | 一级 |  |  | √ | √ | √ |  | √
有依赖关系的跨项目组交流：
与主数据项目组沟通主数据管理问题
集成需求
联合完成系统选型
与其他模块的系统集成
与下级单位系统的集成
ERP跨系统迁移
本项目与现有系统及在建系统依赖关系评审
依赖关系评审问题修改
供应商功能及业务需求满足度沟通与工作量评估
各简要方案评审
完善汇报PPT
业务架构设计和系统建设思路汇报
项目阶段汇报（确定目标及整体方向）
准备阶段汇报材料
明确项目目标
整理项目需求范围
确认项目实施方法
整理项目实施组织范围
整理项目实施工功能范围
确认项目重点、难点
整理项目实施步骤
项目时间节点讨论：
确认项目周期
工作量评估及投资估算
确认项目双方职责界定
编写可研报告
完善可研报告
经本部门领导签署意见后报系统优化部
可研报告评审
|  |  | 系统优化部负责组织进行评审 |  | SGJTGK-XXX-GL-SZX-可行性研究报告-v1.0 | SGJTGK-BGS-SZX-LC-可研评审流程V1 | 四级 | 四级 | 可研汇报会 | 一次 | √ | √ | √ | √ | √ | √
|  | 1.1.2 | 立项阶段
立项准备-依据批复的报告提出“立项请示报告”
|  |  | 向总公司业务主管领导提出立项请示报告 |  | SGJTGK-XXX-GL-SZX-立项请示报告-v1.0 |  | 一级 | 四级 |  |  | √ | √ | √ | √ | √ | √
|  |  | 战略发展部下达立项批复 |  | SGJTGK-XXX-GL-SZX-立项的批复-v1.0 |  | 一级 | 四级 |  |  | √ | √ | √ | √ | √ | √
|  | 1.1.3 | 招标阶段
|  |  | 项目提出单位编写“招标（邀标）书” |  | SGJTGK-XXX-GL-SZX-招标文件-v1.0 |  | 一级 | 一级 | 招标研讨会 | 一次 |  |  |  | √ | √
经本部门领导签署意见后报系统优化部
系统优化部负责组织进行评审
流程信息化专项领导小组办公室审议，签署审批意见
项目提出单位依据批复的“招标（邀标）书”开展招标工作
准备标书
厂商投标准备
投标
评标，确定中标单位-系统设计、实施供应商
|  | 1.1.4 | 合同工作&SOW |  | SGJTGK-XXX-GL-SZX-XXX甲方工作说明书SOW-v1.0 |  | 三级 | 四级 | SOW汇报会 | 一次 | √ | √ | √ | √ | √
合同文本准备
讨论并确定合同条款
确认项目目标
确认项目范围（组织范围、模块范围、功能范围、开发范围）
确认资源需求、项目计划、关键里程碑
项目单位提出“签署合同/协议的请示”
经法律事务部、系统优化部、经营财务部审核
报总公司信息化分管领导审批
商务管理-合同款
|  |  | 负责代表总公司签订“项目合同” |  | SGJTGK-XXX-GL-SZX-甲方合同-v1.0 |  | 三级 | 四级 |  |  | √ | √ | √ | √ | √ | √
合同费用-合同首付款
集团合同收费（按阶段收费 30%）
第三方合同付费（按阶段付费 ？%）
|  | 1.1.5 | 项目启动
项目责任单位负责提报“项目实施方案”
|  |  | 编写实施方案 |  | SGJTGK-XXX-JH-SZX-项目策划书-V1.0 | bar: 四级 to 四级; √ to √
修改实施方案
项目实施方案评审
|  |  | 系统优化部对项目实行归口管理 |  | SGJTGK-XXX-GL-SG-XXX项目备案信息表-1.0 | bar: 四级 to 四级; √
编写项目基线
编写项目主计划
|  |  | 开发人员准备及培训 |  | SGJTGK-XXX-BG-SZX-软件功能培训教材-v1.0 | bar: 四级 to 四级; √ to √
办公环境准备
|  |  | 确定项目组织人员 |  | SGJTGK-XXX-GL-SG-XXX项目组通讯录-1.0 | bar: 四级 to 四级; √
|  |  | 确定项目管理制度 |  | SGJTGK-XXX-GL-SG-内部管理制度-v1.0 | bar: 四级 to 四级; √
确定项目资源
确定项目管理文档资料模板
|  |  | 讨论修改并确定项目主计划 |  | SGJTGK-XXX-JH-SZX-主计划-V1.0 | bar: 四级 to 四级; √ to √
项目情况初步沟通
材料初步收集（制度、流程、表单等）
确定第一阶段实施单位
更新第一阶段实施单位
讨论并更新项目整体实施和推广计划
准备项目启动会材料
修改项目启动会材料
|  |  | 召开项目启动会 |  | SGJTGK-XXX-GL-SZX-项目章程-V1.0 |  | 零级 | 零级 | 项目启动会 | 一次 | √ | √ | √ | √
系统环境确认
硬件准备-硬件选型
软件准备-软件配置
基础架构-网络设备确定
信息安全-确定等保级别
采购工作
硬件招投标
签订合同
跟踪硬件到货
后勤工作
系统设计人员办公场地准备
首自信开发团队办公场地准备
开发团队顾问到位
业务顾问到位
其他
IT-基础设施工作
IT顾问环境部署
系统开发环境安装与配置
|  | 1.1.6 | 问题及风险管理(项目风险及应对措施、假设、约束、前提条件的行动项) |  | SGJTGK-BGS-BG-SZX-项目问题及风险跟踪表-V1.0 | [9 empty] | √ | √ | bar: 零级 to 零级; √ to √
供应商提供材料欠缺，影响供应商对比与XX估算工作
与多项目或关联项目同时开展招标工作
与关联项目的对接问题
与关联项目的集成尚不明确
与关联项目的工作同步有问题
关联项目计划时间有调整，与之相关的需求细度和时间需要进一步确定
与关联的项目系统功能分担尚未明确，需进一步确定
办公环境
缺少资源
项目试点范围尚未确定
上线范围不明确
关联项目方案中对跨系统切换，线上，线下等业务衔接描述不清
|  | 1.1.7 | 项目管理
|  |  | 项目周报 |  | SGJTGK-BGS-BG-SZX-周报-V1.0 |  | 一级 | 一级 |  | 每周四 | √ | √ | √ | √ | √
|  |  | 项目周例会 |  | SGJTGK-XXX-HY-SZX-会议纪要-v1.0 |  | 一级 | 一级 | 周例会 | 每周一 | √ | √ | √ | √ | √
|  |  | 项目月度例会 |  | SGJTGK-XXX-BG-SZX-月报-V1.0 |  | 一级 | 一级 | 月例会 | 每月 | √ | √ | √ | √ | √ | √
|  |  | 项目临时例会 |  |  |  | 周例会 月例会: 临时会议; 每周一 每月: 按需
|  | 1.1.8 | 变更管理
|  | 1.1.9 | 交付物归档
|  | 1.1.11 | 阶段小结-筹备阶段总结报告
| 20蓝图设计 | 1.2 | 20蓝图设计
|  | 1.2.1 | 系统概览培训
系统标准功能培训
调研方法培训
|  | 1.2.2 | 现状调研与分析
|  | 1.2.2.1 | 业务需求调研
现状调研专题计划
|  |  | 编写现状调研问卷 |  | SGJTGK-XXX-BG-SZX-业务调研问卷-v1.0 |  | 一级 | 一级 | 调研专题会 | 按需 | √ | √ | √ |  | √
现状调研及沟通会
需求收集及确认
梳理业务要点
业务要点设计
业务要点讨论确认
梳理业务集成点
业务集成设计
|  |  | 业务现状及需求调研汇报 |  | SGJTGK-XXX-BG-SZX-需求调研分析报告-v1.0 |  | 一级 | 一级 | 需求研讨会 | 按需 |  | √ | √ |  | √ | √
|  | 1.2.2.2 | 流程设计
流程梳理及优化设计
业务流程接口设计
制定流程清单
详细业务流程设计
编写流程说明文档
业务流程讨论与完善
业务流程总体框架设计
业务流程优化方案汇报
业务流程优化方案审核确认
|  |  | 中央方案编写-三级 |  |  |  | 一级 | 一级 | 跨项目专题会 | 按需 |  | √ | √ |  | √
|  |  | 中央方案评审-三级 |  |  |  | 一级 | 一级 | 跨项目专题会 | 按需 |  | √ | √ |  | √ | √
|  | 1.2.3 | 蓝图设计
|  | 1.2.3.1 | 业务架构设计
系统功能概要设计
|  |  | 开发清单 |  | SGJTGK-XXX-BG-SZX-开发清单-v1.0 |  | 一级 一级: 三级; 一级 一级: 零级; √ √: √
详细功能点设计
系统详细功能点讨论与完善
梳理详细集成点
跨项目专题&集成功能内容研讨
系统集成架构及功能集成设计
编写业务蓝图设计报告(业务)
组内评审业务蓝图设计报告
|  |  | 业务蓝图评审 |  | SGJTGK-XXX-LC-SZX-业务蓝图-v1.0 | SGJTGK-BGS-SZX-LC-业务蓝图评审流程V1 | 二级 | 四级 | 业务蓝图汇报会 | 一次 | √ | √ | √ |  | √
业务蓝图完善
业务蓝图确认 | bar: 一级 一级 to 一级 一级; √ √; √ √ to √ √
|  | 1.2.3.2 | 技术&数据架构设计
梳理数据标准要求
讨论并完善数据标准要求
编制标准化编码体系
讨论并完善标准化编码体系
编写技术蓝图设计报告（技术）
组内评审技术蓝图设计报告
评审问题修改
技术蓝图方案设计
技术蓝图方案汇报
|  |  | 技术蓝图方案评审 |  | SGJTGK-XXX-LC-SZX-技术蓝图-v1.0 | SGJTGK-BGS-SZX-LC-技术蓝图评审流程 | 一级 | 一级 | 技术蓝图汇报会 | 一次 |  |  | √ |  | √
|  |  | 技术蓝图确认 |  | SGJTGK-BGS-BG-SZX-技术蓝图评审-XX项目同行评审检查单-V1.0 |  | 一级 一级: 二级; 一级 一级: 一级; √ √: √; √ √: √; √ √: √
|  |  | 编写静态数据收集模板 |  | SGJTGK-XXX-LC-SZX-项目静态数据收集表-v1.0 |  | 一级 一级: 一级; 一级 一级: 零级; √ √: √; √ √: √
|  |  | 组织模板收集会 |  |  |  | 周例会 月例会: 数据收集布置会; 每周一 每月: 一次; √ √: √; √ √: √
静态数据收集进度确认 | bar: √ √; √ √
|  |  | 中央方案编写 |  |  |  | 一级 | 一级 | 跨项目专题会 | 按需 |  | √ | √ |  | √
|  |  | 中央方案评审 |  |  |  | 一级 | 一级 | 跨项目专题会 | 按需 |  | √ | √ |  | √ | √
|  | 1.2.3.3 | IT基础环境搭建
硬件网络服务器设计与安装 | bar: √ √
开发、环境、生产环境软件及硬件安装、调试 | bar: √ √
采购客户端硬件及网络铺设、调试 | bar: √ √
|  | 1.2.4 | 问题及风险管理(项目风险及应对措施、假设、约束、前提条件的行动项) | bar: √ √ to √ √
|  | 1.2.5 | 项目管控
|  |  | 项目周例会 |  | SGJTGK-XXX-HY-SZX-会议纪要-v1.0 |  | 一级 | 一级 | 周例会 | 每周 | √ | √ | √ | √ | √
|  |  | 项目月度例会 | [5 empty] | 月例会 | 每月 | √ | √ | √ | √ | √
|  |  | 项目临时例会 |  |  |  | 周例会: 临时会议; 每周: 按需
|  | 1.2.6 | 变更管理 | [12 empty] | √ | bar: √ to √
|  | 1.2.7 | 合同进度款-蓝图款 | bar: √
|  | 1.2.8 | 交付物归档 | bar: √
|  | 1.2.9 | 阶段小结-蓝图阶段总结报告 | bar: √ to √; √
| 30系统实施 | 1.3 | 30系统实施
|  | 1.3.1 | 系统环境准备
硬件准备 | bar: √
软件准备 | bar: √
网络条件准备 | bar: √
域名申办 | bar: √
接口确定 | bar: √
开发、测试环境准备 | bar: √
生产环境准备 | bar: √
|  | 1.3.2 | 系统开发
编制业务需求开发清单和功能开发计划（蓝图里没有的，请补充） | bar: √ to √
系统整体功能设计讨论与完善
需求规格说明书编写
编写开发标准要求
详细功能设计(基础功能设计/界面设计/报表设计/数据库字段设计/集成设计)
|  |  | 集成设计 |  |  |  | 周例会: 集成专题会; 每周: 按需; √: √; √: √; √: √
接口开发设计 | bar: √
权限设计
报表设计
系统编程
系统功能迁移
|  | 1.3.3 | 系统配置
|  |  | 编制系统配置参数文件 |  | SGJTGK-XXX-LC-SZX-系统配置清单-v1.0
整理系统配置手册
配置文档评审 | bar: 一级 to 一级
系统配置测试
|  | 1.3.4 | 系统测试
|  |  | 单元测试 |  | SGJTGK-XXX-LC-SZX-单元测试脚本-v1.0 | SGJTGK-BGS-SZX-LC-单元测试（自开发项目）流程V1 | bar: 一级 to 一级
编制单元测试计划
编制单元测试脚本
系统集成测试
编制集成测试计划
|  |  | 编制集成测试脚本 |  | SGJTGK-XXX-LC-SZX-集成测试脚本-v1.0 |  | 一级: 一级; 一级: 零级; √: √
系统集成、替代计划
系统接口集成测试
|  |  | 集成测试结果评审 |  |  | SGJTGK-BGS-SZX-LC-缺陷处理流程图V1 | bar: 一级 to 一级
|  |  | 集成测试签认 |  | SGJTGK-XXX-LC-SZX-集成测试确认签字-v1.0 | SGJTGK-BGS-SZX-LC-集成测试评估流程图V1_待定 | 一级: 二级; 一级: 一级; √: √
|  |  | 中央方案更新与测试 |  |  |  | 二级 | 一级 | 中央方案专题会 |  |  | √ | √ |  | √
权限收集及测试
权限收集计划
权限收集模板
|  |  | 用户权限收集表 - 交付物 |  | SGJTGK-XXX-LC-SZX-权限收集表-v1.0 | bar: 一级 to 一级
权限检查报告
权限检查报告评审
权限签认
权限导入安排
权限分配与测试
|  | 1.3.5 | 数据收集
数据收集策略
编制数据收集计划
编制数据收集模板
数据收集培训
主数据收集
数据整理
主数据工作检查单 - 交付物
数据签认
动、静态数据签认书 - 交付物
|  | 1.3.6 | UAT测试
|  |  | UAT策略(用户环境,数据准备,测试场景,测试工具,培训安排) |  | SGJTGK-XXX-JH-SZX-UAT策略-v1.0 |  | 一级 | 一级 | UAT策略专题会 | 一次 |  | √ | √ |  | √
|  |  | UAT培训计划 |  |  |  | 周例会: UAT策略专题会; 每周: 一次; √: √; √: √; √: √
|  |  | UAT测试计划 |  | SGJTGK-XXX-JH-SZX-UAT测试计划-v1.0 |  | 一级 | 零级 | UAT策略专题会 | 一次 |  | √ | √ |  | √
UAT测试案例
|  |  | UAT培训并测试 |  |  |  | 一级 | 一级 | UAT策略专题会 | 一次 |  | √ | √ |  | √
|  |  | 中央方案更新与UAT测试 |  |  |  | 周例会: UAT策略专题会; 每周: 一次; √: √; √: √; √: √
|  |  | UAT测试结果（附签认表+问题清单 或 确认邮件+问题清单） |  | SGJTGK-XXX-JH-SZX-UAT问题跟踪表-v1.0 | bar: 一级 to 一级; √ to √; √
|  |  | UAT总结报告(问题清单及跟踪) |  | SGJTGK-XXX-LC-SZX-UAT总结报告-v1.0 |  | 一级: 零级; 一级: 零级; 周例会: UAT总结报告会; 每周: 一次
|  | 1.3.7 | 问题及风险管理
|  | 1.3.8 | 项目管控
|  |  | 项目周例会 |  | SGJTGK-XXX-HY-SZX-会议纪要-v1.0 |  | 一级: 一级; 一级: 一级; 周例会: 周例会; 每周: 每周
|  |  | 项目月度例会 |  |  |  | 周例会: 月例会; 每周: 每月
|  |  | 项目临时例会 |  |  |  | 周例会: 临时会议; 每周: 按需
|  | 1.3.9 | 变更管理
|  | 1.3.10 | 交付物归档
|  | 1.3.11 | 阶段小结-实施阶段总结报告
| 40系统上线 | 1.4 | 40系统上线
编写系统上线策略
评审系统上线策略
|  | 1.4.1 | 最终用户培训
|  |  | 编制用户培训计划 |  | SGJTGK-XXX-JH-SZX-最终用户培训计划-v1.0 |  | 零级 | 零级 | 培训布置会 | 按需 |  | √ |  |  | √
编制用户培训教材
编制用户培训试卷
|  |  | 用户培训 |  | SGJTGK-XXX-LC-SZX-上线前培训及签到-v1.0 |  | 一级: 一级; 一级: 零级; √: √; √: √
培训考试
|  |  | 编写用户操作手册 |  | SGJTGK-XXX-LC-SZX-用户操作手册-v1.0 |  | 一级: 一级; 一级: 零级; √: √; √: √
用户操作手册下发
|  | 1.4.2 | 数据迁移
期初数据整理导入
期初数据导入结果检查
期初数据导入结果用户确认
|  | 1.4.3 | 上线切换准备
编制上线方案
|  |  | 上线方案评审 |  | SGJTGK-XXX-LC-SZX-上线切换策略-v1.0 | SGJTGK-BGS-SZX-LC-上线管理流程图V2 | 二级 | 一级 | 上线切换策略汇报会 | 一次 |  | √ | √
|  |  | 上线前检查 |  | SGJTGK-XXX-GL-SZX-XX应用系统上线安全检查与验收测试指南-v1.0 |  | 一级: 二级; 一级: 一级; √: √
|  |  | 信息基础安全测试模板 |  | SGJTGK-XXX-LC-SZX-信息基础安全测试模板-v1.0 |  | 一级: 二级; 一级: 一级; √: √
|  |  | 信息安全验收报告模板 |  | SGJTGK-XXX-LC-SZX-信息安全验收报告模板-v1.0 |  | 一级: 二级; 一级: 一级; √: √
|  | 1.4.4 | 上线 |  | SGJTGK-XXX-LC-SZX-上线及切换确认报告-v1.0
|  |  | 宣布系统上线 |  | SGJTGK-XXX-LC-SZX-上线准备通知-v1.0 | bar: 一级 to 一级
系统上线应用
系统功能上线
上线执行
|  |  | 上线应用系统功能,流程,接口检查 |  | SGJTGK-XXX-LC-SZX-上线判定报告-v1.0 |  | 一级: 二级; 一级: 一级; √: √; √: √; √: √
|  |  | 宣布上线成功/试运行 |  | SGJTGK-XXX-LC-SZX-上线及切换确认报告-v1.0 |  | 一级 | 一级 | 上线成功判定汇报会 | 一次 |  | √ | √ | √ | √ | √
上线问题跟踪支持
|  | 14.5 | 问题及风险管理(项目风险及应对措施、假设、约束、前提条件的行动项)
|  | 1.4.6 | 项目管控
|  |  | 项目周例会 |  | SGJTGK-XXX-HY-SZX-会议纪要-v1.0 |  | 一级: 一级; 一级: 一级; 周例会: 周例会; 每周: 每周
|  |  | 项目月度例会 |  |  |  | 周例会: 月例会; 每周: 每月
|  |  | 项目临时例会 |  |  |  | 周例会: 临时会议; 每周: 按需
|  | 1.4.7 | 变更管理
|  | 1.4.8 | 合同进度款-上线款
|  | 1.4.9 | 交付物归档
|  | 1.4.10 | 阶段小结-上线阶段总结报告
| 50上线支持 | 1.5 | 50上线支持
|  | 1.5.1 | 上线支持策略 |  | SGJTGK-XXX-LC-SZX-上线支持策略-v1.0 | bar: 一级 to 一级; √ to √; √
|  |  | 上线后PRD传输请求及发布 |  | SGJTGK-XXX-BG-SZX-（yymmdd）上线后PRD传输请求-v1.0 | bar: 一级 to 一级
维护手册 - 自开发产品
|  |  | 月结手册 |  | SGJTGK-XXX-LC-SZX-月结手册-v1.0 | bar: 一级 to 一级; √
系统对账（并行系统）
|  | 1.5.2 | 月结
|  |  | 上线支持问题清单 |  | SGJTGK-XXX-BG-SZX-上线支持问题清单-v1.0 | bar: 一级 to 一级; √ to √; √
|  |  | 后续问题解决方案 |  | SGJTGK-BGS-BG-SZX-后续问题解决方案-V1.0 | bar: 一级 to 一级; √ to √; √
|  |  | 中央方案更新与终版交付 |  |  |  | 周例会: 中央方案专题会; 每周: 按需; √: √; √: √; √: √
|  |  | 交接文档列表 |  | SGJTGK-XXX-LC-SZX-交接文档列表-v1.0 | bar: 一级 to 一级; √ to √
|  |  | 项目撤离计划模板 |  | SGJTGK-BGS-JH-SZX-项目撤离计划-V1.0 | bar: 一级 to 一级; √
|  | 1.5.3 | 项目总结-对外 |  | SGJTGK-BGS-BG-SZX-项目总结-对外-V1.0 |  | 一级: 零级; 一级: 零级; 周例会: 项目总结会-对外; 每周: 一次
|  |  | 项目总结-对内 |  | SGJTGK-BGS-BG-SZX-项目总结-对内-V1.0 |  | 一级: 零级; 一级: 零级; 周例会: 项目总结会-对内; 每周: 一次
召开项目总结会
|  |  | 上线支持确认报告 - 阶段小结 |  | SGJTGK-XXX-LC-SZX-上线支持确认报告-v1.0
项目文档整理及交付清单
|  |  | 转运维交接申请表 |  | SGJTGK-XXX-LC-SZX-转运维交接申请表-v1.0 |  | 零级 | 零级 | 项目总结会-对内 | 一次 | √ | √ | √
|  | 15.4 | 问题及风险管理(项目风险及应对措施、假设、约束、前提条件的行动项)
|  | 1.5.5 | 项目管控
|  |  | 项目周例会 |  | SGJTGK-XXX-HY-SZX-会议纪要-v1.0 |  | 一级: 一级; 一级: 一级; 周例会: 周例会; 每周: 每周
|  |  | 项目月度例会 |  |  |  | 周例会: 月例会; 每周: 每月
|  |  | 项目临时例会 |  |  |  | 周例会: 临时会议; 每周: 按需
|  | 1.5.6 | 变更管理
|  | 1.5.7 | 交付物归档
|  | 1.5.8 | 阶段小结-上线支持阶段总结报告
|  | 1.6 | 60验收阶段
|  | 1.6.1 | 行政收尾-项目验收报告- 文档
|  |  | 行政收尾-项目验收报告签认（验收报告签字+问题清单） - 阶段验收 |  | SGJTGK-XXX-LC-SZX-最终验收申请表-v1.0 | SGJTGK-BGS-SZX-LC-验收流程图V2 | 一级 | 一级 | 项目验收会 | 一次 | √ | √ | √ | √ | √ | √
财务收尾 - 甲方合同尾款交付 - 发票
|  |  | 问题及风险管理 |  | SGJTGK-BGS-BG-SZX-项目问题及风险跟踪表-V1.0 |  | 一级: 一级; 一级: 一级; 项目验收会: 周例会; 一次: 每周; √: √
|  | 1.6.2 | 项目管控
|  |  | 项目周例会 |  | SGJTGK-XXX-HY-SZX-会议纪要-v1.0 |  | 一级: 一级; 一级: 一级; 项目验收会: 周例会; 一次: 每周
|  |  | 项目月度例会 |  |  |  | 项目验收会: 月例会; 一次: 每月
|  |  | 项目临时例会 |  |  |  | 项目验收会: 临时会议; 一次: 按需
|  | 1.6.3 | 变更管理
|  | 1.6.4 | 合同进度款-验收款
|  | 1.6.5 | 交付物归档
|  | 1.6.6 | 阶段小结-验收阶段总结报告
说明：√表示对应PMO组需要关注的交付物
甲方文档评审要求：
零级：项目组+分项目总监
一级：原则上在一级评审基础上，按文档归类（技术类，业务类，管理类，商务类）直发PMO对口核心组组织评审，并抄报PMO其他三个核心组，视情况参加评审，由PMO对口核心组长负责组织审批并负责回复。
二级及以上的定义：原则上在一级基础上，根据甲方要求，决定后续向几级领导（董总，胡总，王总，张总）分几次汇报，并据此形成三级，四级，五级审批的定义。
乙方文档评审要求：
零级：项目组
一级：项目组+分项目总监
二级：王彬/赵兆
三级：许剑/屈乐圃
四级：佘国平

## 项目筹备 (hidden)
系统/项目名 | 工作内容 | 序号 | 功能描述 | 前置关系 | 交付物 | 进度 | 计划开始日期 | 计划结束日期 | 实际开始日期 | 实际结束日期 | 实际天数 | 计划天数 | 顾问 | 用户负责人 | 备注 | 信息处负责人 | 首自信参与人 | 输出信息
首钢集团管控项目群
|  | 1 | XXX系统子项目
| 10 项目筹备 | 1.1 | 10 项目筹备
|  | 1.1.1 | 可研阶段
|  |  | 厂商交流 |  | 供应商交流报告
|  |  | 案例参观 |  | 案例参观报告
|  |  | 组织供应商准备详细解决方案 |  | 解决方案草案
|  |  | 实施案例交流 |  | 实施案例交流报告
讨论项目开展的前置条件：
确定业务规则
现状调研
编写业务调研问卷并下发
调研问卷反馈分析
业务规划
统一标准规范
|  |  | 核心业务及核心流程梳理 |  | 流程文件
业务需求讨论
梳理并讨论详细的功能需求
|  |  | 编写需求分析文档 |  | 需求分析文档
|  |  | 梳理本项目与现有系统及在建系统依赖关系 |  | 项目依赖关系表
|  |  | 有依赖关系的跨项目组交流： |  | 会议纪要
与主数据项目组沟通主数据管理问题
集成需求
联合完成系统选型
与其他模块的系统集成、
与下级单位系统的集成
ERP跨系统迁移
本项目与现有系统及在建系统依赖关系评审
|  |  | 依赖关系评审问题修改 |  | 项目依赖关系表-终版
硬件方案准备
软件方案准备
基础架构方案准备
信息安全方案准备
文档内容管理方案准备
各简要方案评审
完善汇报PPT
业务架构设计和系统建设思路汇报
准备阶段汇报材料
项目阶段汇报（确定目标及整体方向）
整理项目实施范围
整理项目实施工功能范围
整理项目实施步骤
|  |  | 项目时间节点讨论 |  | 会议纪要
供应商功能及业务需求满足度沟通与工作量评估
工作量评估及投资估算
编写可研报告
完善可研报告
|  |  | 经本部门领导签署意见后报系统优化部 |  | 可行性研究报告 【文档203】关于流程信息化建设项目立项的批复
可研报告评审
系统优化部负责组织进行评审
|  | 1.1.2 | 立项阶段
立项准备-依据批复的报告提出“立项请示报告”
|  |  | 向总公司业务主管领导提出立项请示报告 |  | 立项请示报告 【文档203】关于流程信息化建设项目立项的批复
|  |  | 战略发展部下达立项批复 |  | 立项批复
|  | 1.1.3 | 招标阶段
编写招标文件系统设计及实施
完成招投标工作，确定系统设计及实施供应商
|  |  | 项目提出单位编写“招标（邀标）书”（文档4） |  | 招标文件
经本部门领导签署意见后报系统优化部
系统优化部负责组织进行评审
流程信息化专项领导小组办公室审议，签署审批意见
项目提出单位依据批复的“招标（邀标）书”（文档4）开展招标工作
准备标书
厂商投标准备
投标
评标，确定中标单位
|  | 1.1.4 | 合同工作
合同文本准备
讨论并确定合同条款
|  |  | 项目单位提出“签署合同/协议的请示”（文档5） |  | 签署合同协议的请示 【文档206】项目合同
|  |  | 经法律事务部、系统优化部、经营财务部审核 |  | 项目合同
报总公司信息化分管领导审批
负责代表总公司签订“项目合同”（文档6）
合同费用
集团合同收费（按阶段收费 30%）
第三方合同付费（按阶段付费 ？%）
|  | 1.1.5 | 项目启动
项目责任单位负责提报“项目实施方案”（文档7）
编写实施方案
修改实施方案
项目实施方案评审
|  |  | 系统优化部对项目实行归口管理 |  | 干系人清单
|  |  | 编写项目基线 |  | 项目基线
|  |  | 编写项目主计划 |  | 主计划
开发人员准备及培训
办公环境准备
确定项目组织人员
确定项目管理制度
确定项目资源
确定项目管理文档资料模板
讨论修改并确定项目主计划
项目情况初步沟通
材料初步收集（制度、流程、表单等）
确定第一阶段实施单位
更新第一阶段实施单位
讨论并更新项目整体实施和推广计划
准备项目启动会材料
修改项目启动会材料
召开项目启动会
系统环境确认
硬件准备-硬件选型
软件准备-软件配置
基础架构-网络设备确定
信息安全-确定等保级别
采购工作
硬件招投标
签订合同
跟踪硬件到货
后勤工作
系统设计人员办公场地准备
首自信开发团队办公场地准备
开发团队顾问到位
业务顾问到位
其他
IT-基础设施工作
IT顾问环境部署
系统开发环境安装与配置
|  | 1.1.6 | 问题及风险管理
供应商提供材料欠缺，影响供应商对比与投资估算工作
与多项目或关联项目同时开展招标工作
与关联项目的对接问题
与关联项目的集成尚不明确
与关联项目的工作同步有问题
关联项目计划时间有调整，与之相关的需求细度和时间需要进一步确定
与关联的项目系统功能分担尚未明确，需进一步确定
办公环境
缺少资源
项目试点范围尚未确定
上线范围不明确
关联项目方案中对跨系统切换，线上，线下等业务衔接描述不清
|  | 1.1.7 | 项目管控 = 实施工作量 x 15%
项目周例会
项目月度例会
项目临时例会
|  | 1.1.8 | 变更管理

## 项目蓝图 (hidden)
系统/项目名 | 工作内容 | 序号 | 功能描述 | 前置关系 | 交付物 | 进度 | 计划开始日期 | 计划结束日期 | 实际开始日期 | 实际结束日期 | 实际天数 | 计划天数 | 顾问 | 用户负责人 | 备注 | 信息处负责人 | 首自信参与人 | 输出信息
首钢集团管控项目群
XXX系统子项目
| 蓝图设计 |  | 20 蓝图阶段
现状调研与分析
业务需求调研
现状调研专题计划
|  |  | 编写现状调研问卷 |  | SGJTGK-XXX-BG-SZX-业务调研问卷-v1.0
现状调研及沟通会
需求收集及确认
梳理业务要点
业务要点设计
业务要点讨论确认
梳理业务集成点
业务集成设计
|  |  | 业务现状及需求调研汇报 |  | SGJTGK-XXX-BG-SZX-需求调研分析报告-v1.0
流程设计
流程梳理及优化设计
业务流程接口设计
制定流程清单
详细业务流程设计
编写流程说明文档
业务流程讨论与完善
业务流程总体框架设计
业务流程优化方案汇报
业务流程优化方案审核确认
蓝图设计
业务架构设计
系统功能概要设计
|  |  | 开发清单 |  | SGJTGK-XXX-BG-SZX-开发清单-v1.0
详细功能点设计
系统详细功能点讨论与完善
梳理详细集成点
跨项目专题&集成功能内容研讨
系统集成架构及功能集成设计
编写业务蓝图设计报告(业务)
组内评审业务蓝图设计报告
|  |  | 业务蓝图评审 |  | SGJTGK-XXX-LC-SZX-业务蓝图-v1.0
业务蓝图完善
业务蓝图确认
技术&数据架构设计
梳理数据标准要求
讨论并完善数据标准要求
编制标准化编码体系
讨论并完善标准化编码体系
编写技术蓝图设计报告（技术）
组内评审技术蓝图设计报告
评审问题修改
技术蓝图方案设计
技术蓝图方案汇报
|  |  | 技术蓝图方案评审 |  | SGJTGK-XXX-LC-SZX-技术蓝图-v1.0
|  |  | 技术蓝图确认 |  | SGJTGK-BGS-BG-SZX-技术蓝图评审-XX项目同行评审检查单-04-20170830-V1.0
|  |  | 编写静态数据收集模板 |  | SGJTGK-XXX-LC-SZX-项目静态数据收集表-v1.0
组织模板收集会
静态数据收集进度确认
IT基础环境搭建
硬件网络服务器设计与安装
开发、环境、生产环境软件及硬件安装、调试
采购客户端硬件及网络铺设、调试
问题及风险管理
项目管控 = 实施工作量 x 15%
项目周例会
项目月度例会
项目临时例会

## 项目实施 (hidden)
系统/项目名 | 工作内容 | 序号 | 功能描述 | 前置关系 | 交付物 | 进度 | 计划开始日期 | 计划结束日期 | 实际开始日期 | 实际结束日期 | 实际天数 | 计划天数 | 顾问 | 用户负责人 | 备注 | 信息处负责人 | 首自信参与人 | 输出信息
首钢集团管控项目群
XXX系统子项目
| 项目实施 |  | 30 项目实施
系统环境准备
硬件准备
软件准备
网络条件准备
域名申办
接口确定
开发、测试环境准备
生产环境准备
系统开发
编制业务需求开发清单和功能开发计划（蓝图里没有的，请补充）
系统整体功能设计讨论与完善
需求规格说明书编写
编写开发标准要求
详细功能设计(基础功能设计/界面设计/报表设计/数据库字段设计/集成设计)
集成设计
接口开发设计
权限设计
报表设计
系统编程
系统功能迁移
系统配置
编制系统配置参数文件
整理系统配置手册
配置文档评审
系统配置测试
系统测试
单元测试
编制单元测试计划
编制单元测试脚本
系统集成测试
编制集成测试计划
编制集成测试脚本
系统集成、替代计划
系统接口集成测试
集成测试结果评审
集成测试签认
权限收集及测试
权限收集计划
权限收集模板
用户权限收集表 - 交付物
权限检查报告
权限检查报告评审
权限签认
权限导入安排
权限分配与测试
数据收集
数据收集策略
编制数据收集计划
编制数据收集模板
数据收集培训
主数据收集
数据整理
主数据工作检查单 - 交付物
数据签认
动、静态数据签认书 - 交付物
UAT测试
UAT策略(用户环境,数据准备,测试场景,测试工具,培训安排)
UAT培训计划
UAT测试计划
UAT测试案例
UAT培训及测试沟通会议
UAT培训并测试
UAT测试结果（附签认表+问题清单 或 确认邮件+问题清单）
UAT总结报告(问题清单及跟踪)
问题及风险管理
项目管控
项目周例会
项目月度例会
项目临时例会

## 系统上线 (hidden)
系统/项目名 | 工作内容 | 序号 | 功能描述 | 前置关系 | 交付物 | 进度 | 计划开始日期 | 计划结束日期 | 实际开始日期 | 实际结束日期 | 实际天数 | 计划天数 | 顾问 | 用户负责人 | 备注 | 信息处负责人 | 首自信参与人 | 输出信息
|  |  | 首钢集团管控项目群 | [9 empty] | 曹军、王月 |  |  | 魏云胜
|  |  | XXX系统子项目 |  |  |  | 2017-03-13 | 2018-06-30 | 2017-03-13 |  |  |  | 曹军、王月 |  |  | 魏云胜
40项目上线
编写系统上线策略
评审系统上线策略
最终用户培训
编制用户培训计划
编制用户培训教材
编制用户培训试卷
用户培训
培训考试
编写用户操作手册
用户操作手册下发
数据迁移
期初数据整理导入
期初数据导入结果检查
期初数据导入结果用户确认
上线切换准备
编制上线方案
上线方案评审
上线前检查
上线
宣布系统上线
系统上线应用
系统功能上线
上线执行
上线应用系统功能,流程,接口检查
宣布上线成功/试运行
上线问题跟踪支持

## 上线支持 (hidden)
系统/项目名 | 工作内容 | 序号 | 功能描述 | 前置关系 | 交付物 | 进度 | 计划开始日期 | 计划结束日期 | 实际开始日期 | 实际结束日期 | 实际天数 | 计划天数 | 顾问 | 用户负责人 | 备注 | 信息处负责人 | 首自信参与人 | 输出信息
首钢集团管控项目群
XXX系统子项目
50 项目支持
上线支持策略
上线后PRD传输请求及发布
维护手册 - 自开发产品
月结手册
系统对账（并行系统）
月结
上线支持问题清单
后续问题解决方案
交接文档列表
项目撤离计划模板
项目总结-对外
项目总结-对内
召开项目总结会
上线支持确认报告 - 阶段小结
项目文档整理及交付清单
转运维交接申请表
问题及风险管理

## 项目验收 (hidden)
系统/项目名 | 工作内容 | 序号 | 功能描述 | 前置关系 | 交付物 | 进度 | 计划开始日期 | 计划结束日期 | 实际开始日期 | 实际结束日期 | 实际天数 | 计划天数 | 顾问 | 用户负责人 | 备注 | 信息处负责人 | 首自信参与人 | 输出信息
首钢集团管控项目群
XXX系统子项目
| 验收收尾 |  | 50上线支持-验收阶段
|  |  | 行政收尾-项目验收报告- 文档 |  | SGJTGK-XXX-LC-SZX-最终验收申请表-v1.0
行政收尾-项目验收报告签认（验收报告签字+问题清单） - 阶段验收
财务收尾 - 甲方合同尾款交付 - 发票
|  |  | 转运维交接申请表 |  | SGJTGK-XXX-LC-SZX-转运维交接申请表-v1.0
问题及风险管理
项目管控 = 实施工作量 x 15%
项目周例会
项目月度例会
项目临时例会